Отчет о реализации Программы социально-экономического развития Солтонского района на период до 2017 года за 2014 год

Программа социально-экономического развития  Солтонского района Алтайского края на 2013-2017 годы (далее – Программа) утверждена  Решением  Солтонского  районного Совета народных депутатов Алтайского края  от 25.12.2012 г. № 61 «Об утверждении «Программы социально-экономического развития  муниципального образования  Солтонский  район на 2013-2017 годы».

Главная цель Программы – Солтонский район – территория, комфортная для жизни населения, благоприятная для развития  бизнеса  и вложения инвестиций.

Основная цель мониторинга - проведение анализа выполнения запланированных  индикаторов и мероприятий Программы на 2014 год, оценка ее выполнения  в 2017 году в контексте намеченных целей и поставленных задач.  Для определения  степени    достижения целей и задач Программы проведен анализ  фактических значений  принятых  23 контрольных индикаторов. Положительная динамика и уровень значений  22 контрольных показателей  позволяет сделать вывод о возможном достижении  их  целевых  значений в 2017 году,   по 1 индикатору  возникла угроза невыполнения  целевых значений.

1. «Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях, кг на одну корову, показатель ниже прошлогоднего на 13,2%. Хотя к уровню  прошлого года произошло увеличение  поголовья КРС во всех категориях на 19 голов,  но по прежнему продолжается  сброс поголовья в личных подсобных хозяйствах. На сегодня в ЛПХ насчитывается 2329 голов КРС, в том числе 1080 коров. Сброс поголовья привел к уменьшению получения продукции.  Для достижения целевого  значения 2017 года 3800 кг на одну корову   ставятся задачи приостановить сброс поголовья, сохранить маточное стадо, увеличить продуктивность, совершенствовать кормовую базу. Приобрести  племенной скот, начать строительство и ремонт помещений.

Программой социально-экономического развития  предусмотрены  реализации на территории района 21 долгосрочных целевых программ, 26 ведомственных целевых программ, 7 краевых программ и 10 муниципальных целевых программ. В 2014 году в районе финансировались  3 долгосрочные целевые программы, 8 государственных программ,  6 ведомственных целевых программ  и 5 муниципальных целевых программ. Объем освоенных  на эти цели  денежных средств составил 154092,6 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета-  31598,38 тыс. рублей;

- из краевого бюджета – 117787,32 тыс. рублей;

- из местного бюджета – 2043,6 тыс. руб.,

- из внебюджетных источников  - 2663,3 тыс. руб.

Реализация  программ

1. ГП «Доступная среда в Алтайском крае» на 2014-2015 годы , выполнены работы по  установке пандусов и занижение бордюрного камня на сумму 17,82 тыс. руб. за счет средств местного бюджета и ( 3,24 тыс. руб. ) и внебюджетных источников (14,58 тыс. руб.).

2. В рамках реализации  ГП «Поддержка и развитие  малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014-2020 годы выделены  300,0 тыс. руб.,  (оказана  грантовая  поддержка  начинающему предпринимателю на открытие собственного дела - выполнен ремонт цеха по катке валенок в с.Акатьево ИП Сидорцовой).

3. ГП «Развитие здравоохранения в Алтайском крае» до 2020 года  выделено 9325,0 тыс. руб.  Подпрограмма: «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной  медико-санитарной помощи» освоено  8888,76 тыс. руб., в том числе на капитальный ремонт здания  центральной районной больницы 8190,0 тыс. руб., внедрение электронных карточек и единых информационных программ по организации иммунопрофилактики-175,26 тыс. руб.

Подпрограмма «Совершенствование оказания  специализированной, включая  высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной  медицинской помощи» выделено 205,04 тыс. руб. в том числе из федерального бюджета 149,44 тыс. руб.  на приобретение противотуберкулезных препаратов основного и резервного ряда.

Подпрограмма «Охрана здоровья  матери и ребенка» освоено 231,2 тыс. руб. из краевого бюджета на обеспечение  детей в течении первого года жизни из малообеспеченных семей  молочными смесями.

4. ГП «Развитие образования  и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014-2020 годы освоено 65985,0 тыс. руб., в том числе

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» -4276,4 тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования в Алтайском крае»:

приобретен  транспорт для перевозки детей на сумму 883,0 тыс. руб.,

оснащение образовательных организаций  современным оборудованием, мебелью, компьютерной техникой, учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем -306,4 тыс. руб., (в т. числе учебной литературы на 200,0 тыс. руб.) и др.

Подпрограмма  «Молодежная политика в Алтайском крае»:

на  детскую оздоровительную компанию выделено  468,2 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 363,9 тыс. руб. краевого-104,3 тыс. руб. Было организовано семь летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, в которых отдохнуло 225 детей и 30 детей отдохнуло  в детском оздоровительном лагере «Ветерок».

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности и развития  системы образования в Алтайском крае на основе оценки качества образования» выделено 79,7 тыс. руб. из краевого бюджета на лечение в санаторно-курортных учреждениях  педагогическим работникам. (3 работника получили санаторно-курортное лечение).

5.  ГП «Развитие сельского хозяйства в Алтайском крае» на 2013-2020 годы. Выделено 10320,5 тыс. руб. в том числе

Подпрограмма « Развитие подотрасли растениеводства» - 8886,2 тыс. руб.  оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 6148,9 тыс. руб., из федерального бюджета 5223,9 тыс. руб. КБ-925,0 тыс. руб. Субсидирование части процентной ставки по кредитам 2454,2 тыс. руб. (Государственную поддержку получили 7 сельхозпредприятий и 17крестьянско-фермерских хозяйств).

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства»- 109,2 тыс. руб., в том числе предоставление субсидий   на проведение мероприятий  по борьбе с лейкозом 30,0 тыс. руб.

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» освоено 1325,1 тыс. руб. , в том числе из федерального бюджета 1039,3 тыс. руб.

6. По ГП «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2013-2015 годы - профинансировано в 2014 году  7298,9 тыс. рублей, в результате:

36 человек прошли  профессиональное обучение;

создано 56 дополнительных рабочих места для выполнения общественных работ  социально-значимого направления;

175  безработных получили пособие по безработице на сумму 5540,0 тыс. руб.

Трудоустроен один инвалид  на оборудованное  рабочее место в центральной районной больнице.

По направлению содействие самозанятости безработных граждан, 6 человек из числа безработных получили субсидии и открыли собственное дело.

7. ГП «Социальная поддержка  граждан» на 2014-2020 годы профинансирована в размере 51098,41 тыс. рублей.

Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» профинансировано в сумме 27559,4 тыс. руб., в том числе  из федерального бюджета 3089,6 тыс. руб.

Оказаны меры социальной поддержки  отдельной категории ветеранов, жертвам политических репрессий, компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения  педагогическим работникам.

Социальная поддержка в виде предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг оказана  295 семьям на сумму 4607,9 тыс. руб.;

Подпрограмма « Поддержка семей с детьми» профинансировано на сумму 19785,1 тыс. руб., в том числе на региональный  материнский капитал,(38 семей оформили материнский капитал). Денежную выплату на третьего и последующего  детей получают 62 семьи. выплаты ежемесячного пособия на ребенка на сумму 7583,4 тыс.руб.

Единовременная денежная выплата  в размере 7,5 тыс. руб. для подготовки к школе первоклассников из многодетных семей и  ежегодная денежная выплата в размере 5 тыс. рублей для подготовки к школе учащихся 2-11 классов на 223 ребенка из многодетных семей в сумме 1187,5 тыс. руб.  за счет средств краевого бюджета

Подпрограмма «Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  выделено 3301,5 тыс. руб., в том числе на 3237,5 на выплаты, связанные с содержанием ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю.

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» выделено 128,7 тыс. руб., в том числе из краевого бюджета 90,0 тыс. рублей на проведение конкурса проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций на предоставление грантов Губернатора Алтайского края.

8. ГП «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» на 2012-2020 годы

Профинансировано 4756,27 тыс. руб., в том числе за счет средств  федерального бюджета 2500,25 тыс. руб., краевой бюджет -497,02 тыс. руб., внебюджетные источники- 1759,0 тыс. руб. Средства направлены на улучшение жилищных условий  граждан, проживающих в сельской местности ( строительство трех домов, в том числе для двух многодетных семей).

9. Реализация ДЦП «Организация мероприятии по утилизации и уничтожению биологических отходов на территории Алтайского края» на 2013-2015 годы- освоено 31,49 тыс. руб.

10. В рамках  ДЦП ««Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» на 2011-2015 годы выделены из  краевого (0,21 тыс. руб.),  местного  (70,9 тыс. руб.) бюджетов   в качестве социальной выплаты на приобретение жилья   1 молодой  семье.

11. ДЦП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Алтайском крае» на 2013-2016 годы, освоено 52,9 тыс. руб. на оснащение государственных учреждений здравоохранения диагностической аппаратурой для определения паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. (Алкометр  SD-400Р.)

12. ВЦП «Информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Алтайского края по социально-экономическому развитию Алтайского края» на 2012-2014 годы- подготовка и размещение в муниципальных СМИ материалов и тематических проектов, освоено 459,1 тыс. руб. из краевого бюджета.

13.ВЦП «Совершенствование деятельности института мировой юстиции на территории Алтайского края» на 2014-2016 годы,  профинансировано за счет средств краевого бюджета  в объеме 128,6 тыс. руб. на обеспечение управления  комплектами компьютерной техники, оплата предоставления управлению права пользования Интернетом, обеспечения управления  знаками почтовой оплаты, оплатой услуг почтовой связи.

14. По ВЦП «Молодежь Алтая»  на 2014-2016 годы»   в 2014 году профинансировано  60,0 тыс.  рублей  за счет средств  краевого  бюджета.  Средства направлены на  поддержку молодежных инициатив.

15. В рамках ВЦП  «Ремонт и благоустройство памятников Великой Отечественной войны, расположенных в поселениях края» на 2013-2015 годы,  выделено  500,0 тыс. рублей на  ремонт памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг), расположенного  по адресу: с.Ненинка ул.Октябрьская,30а.

16. Реализация  ВЦП «Развитие мясного   скотоводства в Алтайском крае» на 2014-2016 годы: фактическое финансирование программы составило  177,2 тыс. руб.  за счет чего:

осуществлялось субсидирование затрат на содержание маточного поголовья  по системе «корова-теленок».

17.Реализация  ВЦП «Поддержка начинающих фермеров в Алтайском крае» на 2012-2014 годы: ИП Калачевой Г.К. получен грант в размере    1500,0 тыс. руб. на  расширение производства  ( закуплено  42 нетели мясного направления для увеличения маточного стада).

18.МЦП «Модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Солтонский район Алтайского края» на 2011-2015 –  выделено  1180,9 тыс. руб. из местного бюджета: средства выделены на обеспечение содержания  оборудования жилищно-коммунального хозяйства (ремонт коровли  котельной  сельского дома культуры в с.Сузоп) и приобретение 4-х новых котлов (2 котла на центральную котельную в с.Солтон, 2 котла в школьные котельные в с.Березово и Сайдып).

19. МЦП «Повышение энергетической эффективности экономики  Солтонского района  и сокращение издержек в бюджетном секторе» на 2010-2014 годы- в жилом фонде Солтонского района  ведется работа по установке  приборов учета тепла и воды. В 2014 году  установлены 87  приборов учета  холодной воды  жителями района на 69,6 тыс. рублей.

20. МЦП «Развитие торговли в Солтонском районе» - за отчетный год введено в эксплуатацию новых 2 торговые точки в с.Солтон: 1 магазин ИП Джумаевой М. и торговый павильон ИП Кочеткова В.И.

21.МЦП «Развитие системы дошкольного образования в Солтонском рйаоне» на 2013-2015 годы- выделено из местного бюджета 338,5 тыс. руб. на проведение ремонтных работ в детский садах района («Солнышко» в с.Солтон, «Лучик» в с.Карабинка, «Радуга» в с.Нижняя Ненинка»).

22.МЦП «Развитие культуры Солтонского района» на 2013-2015 годы, выделено 298,0 тыс. руб., в том числе из краевого бюджета 227,0 тыс. руб. на ремонт крыши  сельского дома культуры в с.Сузоп, 25,0 тыс. руб. – ремонт сельского дома культуры в с.Урунск., 46,0 тыс. руб. на строительство парка в с.Солтон ( на въезде).

23. МЦП «Устойчивое развитие сельских поселений  Солтонского района « на 2013-2020 годы. реализации проекта, признанного победителем в конкурсе на получение гранта Губернатора на поддержку местных инициатив по направлению-Играй, детвора  «Обустройство детской площадки  детского сада «Солнышко» Солтонского района, освоено 384,4 тыс. руб. из краевого бюджета.  Реализация проекта запланирована на первое полугодие 2015 года.

За отчетный год в в Программе запланировано к реализации 13 инвестиционных пректов, из которых реализованы   8:

1.Реализация губернаторской Программы "80х80"  Капитальный ремонт главного корпуса больницы и здания пристройки детского отделения в с.Солтон- начаты ремонтные работы.

2. Расчистка  русла реки Солтонки в с.Солтон Солтонского района , Алтайского края»  осуществляется за счет средств федерального бюджета в рамках реализации концепции федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах.

Проект был разработан ЗАО ПИИ  «АЛТАЙВОДПРОЕКТ» г. Барнаул в 2012 году.

Работы  по расчистке русла реки Солтонка  начаты в сентябре  2013 года подрядной организацией ООО «Яшма» г. Барнаул, которая признана победителем  открытого аукциона  в электронной форме.  Стоимость проекта по итогам  торгов составила 15743,6 тыс. руб.

Работы  завершены в декабре  2014 года.

3. Ремонт  а/д Акатьево-Сузоп-Новотроицк км 7+000-  9+000 – отремонтировано 500 м  автодороги  на сумму  2 066,0 тыс. руб.

4. ООО «Энергоресурс»  модернизация технической базы компании по сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов – 1650,0 тыс. руб.

5. ИП Кабанова  Л.А.  Реконструкция детского оздоровительного лагеря «Ветерок»  на условиях государственно-частного партнерства,  300,0 тыс. руб.

6. ИП Кочетков А.И. Строительство цеха по переработке папоротника «Орляк»-3000,0 тыс. руб.

7. Строительство 9-ти магазинов  смешанных товаров в с.Солтон - за 2014 год введены в эксплуатацию 2 новые  торговый  точки  площадью  52,3 м2. (ИП Джумаева М. и ИП  Кочетков В.И.) 217,0 тыс. руб.

8. Капитальный ремонт детского сада в с.Нижняя Ненинка-52,0 тыс. руб.

Не  реализовывались  5    проектов:

- Капитальный ремонт моста через реку Неня в с. Карабинка перенесен на 2016 год

- Строительство Алтайской  КЭС мощностью  660 МВТ, нет инвестора, начало реализации  проекта перенесено на 2016 год.

- ООО «Нива» строительство цеха по сушке и подработке  зерна» - проект исключен из перечня проектов запланированных к реализации;.

- ООО «Нива» - Строительство двух складов  для хранения зерна – проект исключен из  перечня проектов, запланированных к реализации.

- ООО КХ «Урожай»- строительство склада и закрытой площадки- проект исключен из перечня проектов, запланированных к реализации

Реализованы восемь непрограммных  проектов:

- Капитальный ремонт детского сада  «Лучик» в с.Карабинка.

- Начато   обустройство  детской площадки детского сада «Солнышко» в с.Солтон.

- ООО «Шанс» Строительство гаража площадью 509,7 м2

- Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в с.Солтон (3 дома).

В целях ликвидации  последствия весеннего паводка:

- Капитальный ремонт клуба в с.Новая Ажинка

- Капитальный ремонт  школы в с.Новая Ажинка

- Ремонт а/д Бийск-Карабинка-граница республики Алтай

- Ремонт мостового перехода через р.Чулда на а/д Акатьево-Сузоп-Новотроицк

На включение в перечень инвестиционных проектов Программы социально-экономического развития на 2015-2017 годы запланированы следующие проекты:

- ИП Звягин М.В. –переработка и фасовка  пчелопродукции - 700,0 тыс. руб.

- Администрация Солтонского сельсовета :

– Строительство парка «70 лет Побед ы в ВОВ 1941-1945 гг»- 800,0 тыс. руб.

- Строительство мемориала «Аллея героев земляков» в с.Солтон - 200,0 тыс. руб.

3.  ООО «Шанс» -строительство мехтока  по сушке и подработке зерна -1000,0 тыс. руб.

Достижение целевых показателей, установленных указом Президента РФ от 7 мая 2012 г №596-606:

| № п/п | Целевой показатель указа | Единица измерения | 2013 факт | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" |  |  |  |  |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 81,9 | 76,2 | 37,4 |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политике» |  |  |  |  |
| 2 | Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года, в том числе по основным видам деятельности | % | 117,8 | 125,3 | 122,4 |
| 3 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по Алтайскому краю | % | 75,9 | 100 | 84 |
| 4 | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования по Алтайскому краю | % | 61,3 | 100 | 78,3 |
| 5 | Отношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей по Алтайскому краю | % | 56,6 | 100 | 64,9 |
| 6 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Алтайскому краю | % | 56,1 | 100 | 62,5 |
| 7 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 3 | 4 | 4 |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» |  |  |  |  |
| 8 | Обеспеченность врачами сельского населения | Единиц на 10 тыс. населения | 15,2 | 16,4 | 15,1 |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |  |
| 9 | Доступность дошкольного образования | % | 66,8 | 95 | 95 |
| 10 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | % | 69,2 | 69 | 59,1 |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" |  |  |  |  |
| 11 | Ввод жилья, кв.м | кв.м | 668 | 680 | 644 |
| 12 | Площадь земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства | га | 6,8 | 5,1 | 5,44 |
| 13 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, человек | человек | 0 | 0 | 0 |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» |  |  |  |  |
| 14 | Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления муниципальных услуг | % | 60 | 70 | 70 |
| 15 | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | % | Х | 2,5 | 2,5 |
| 16 | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг | минуты | 30 | 15 | 15 |
| 17 | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | ед. | 2 | 1 | 1 |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» |  |  |  |  |
| 18 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 4 | 1 | 1 |

Заместитель главы Администрации Солтонского

района, председатель комитета по экономике                                        Л.П.Харламова