## Sheet1
Внебюджетные инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к осуществлению в Солтонском районе за 1 квартал 2019 года
№ | Вид экономической деятельности | Наименование проекта и контакты его инициатора | Общая стоимость тыс. рублей | Период реализации проекта | Проект заявлен впервые (да/нет) | Освоено средств в стоимостном выражении |  | План финансирования в 2019 году | Создание рабочих мест |  | Потребность в кадрах с указанием профессионального состава | Стадия реализации проекта
[6 empty] | Всего за период реализации | За отчетный период |  | За отчетный период | Всего предусмотрено проектом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | производство электроэнергии | Строительство Алтайской конденсационной электрической станции (КЭС) | 109499000 | 2012-2020 | да | 7100 | 0 | 0 | 0 | 900 | нет | КЭС вошла в схему территориального планирования Российской Федерации в области энергетики до 2030 года.
2 | сельское хозяйство | ИП Кочетков Александр Ильич Строительство мехтока тел. 8(385 33)21320 | 10000 | 2017-2019 | нет | 4000 | 2000 | 8000 | 0 | 0 | нет | окончание строительства переносится на 2 квартал 2019 год
3 | сельское хозяйство | ООО "Агрофирма Нива" Строительство двух складов для хранения зерна Черногузов Павел Евгеньевич тел. 8(385 33) 24314 | 8000 | 2017-2019 | нет | 6000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | нет | проведена установка двух сушилок, строительство переноситься на 2 квартал 2019 год
4 | сельское хозяйство | ООО "Аспект" Строительство двух складов для хранения зерна Смокотнин Михаил Викторович тел. 8(385 33) 26362 | 22000 | 2017-2019 | да | 19500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | нет | окончание строительства переносится на 2 квартал 2019 год
5 | промышленное производство | ООО "Мунайский разрез" Строительство карьера | 111800 | 2017-2019 | нет | 70000 | 0 | 41800 | 34 | 20 | да | предприятие восстановлено, идет добыча и реализация бурого угля Мунай-ского месторождения
6 | общественное питание | ИП Жаркова М.С. Строительство кафе-бара | 1300 | 2018-2019 | да | 950 | 0.05 | 400 | 0 | 5 | нет | окончание строительных работ переносится на 2019 года
|  |  | 109652100 |  |  | 107550 | 2000.05 | 54700 | 34 | 925