## Sheet1
Внебюджетные инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к осуществлению в Солтонском районе за 2 квартал 2020года
№ | Вид экономической деятельности | Наименование проекта и контакты его инициатора | Общая стоимость тыс. рублей | Период реализации проекта | Проект заявлен впервые (да/нет) | Освоено средств в стоимостном выражении |  | План финансирования в 2020 году | Создание рабочих мест |  | Потребность в кадрах с указанием профессионального состава | Стадия реализации проекта
[6 empty] | Всего за период реализации | За отчетный период |  | За отчетный период | Всего предусмотрено проектом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | производство электроэнергии | Строительство Алтайской конденсационной электрической станции (КЭС) | 109499000 | 2012-2020 | да | 7100 | 0 | 0 | 0 | 900 | нет | КЭС вошла в схему территориального планирования Российской Федерации в области энергетики до 2030 года.
4 | сельское хозяйство | ООО "Аспект" Строительство склада для хранения зерна, реконструкция двух крыш склада. Смокотнин Михаил Викторович тел. 8(385 33) 26362 | 15000 | 2020-2021 | да | 0 | 2500 | 5000 | 0 | 0 | нет | крыша 1 склада -зменена, второго- в работе
6 | сельское хозяйство | ООО "Перспектива" Реконструкция склада Стенькин Сергей Николаевич тел. 8(385 33) 21303 | 6000 | 2019-2020 | да | 6000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | нет | Реконструкция завершена
7 | сельское хозяйство | ООО "Перспектива" Модернизация мехтока. Стенькин Сергей Николаевич,тел. 8(385 33) 21303. | 1000 | 2020 | да | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | нет | в начальной стадии
8 | общественное питание | ИП Жаркова М.С. Строительство кафе-бара | 1300 | 2018-2020 | да | 1300 | 0 | 0 | 0 | 5 | нет | строительные работы окончены, окрытие кафе переносится на 3 квартал 2020 года
9 | сельское хозяйство | ООО "Аспект" Обновление с\техники. Смокотнин Михаил Викторович тел. 8(385 33) 26362 | 14000 | 2020 | да |  | 14000 | 14000 | 0 | 0 | нет | Приобретены 2 единицы КСУ-1.