«Комплексное развитие сельских территорий  Солтонского  района Алтайского края  на 2020-2025 годы»  в 2022 году

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий  Солтонского  района Алтайского края  на 2020-2025 годы»  утверждена  постановлением Администрации  Солтонского  района от 30.12.2019 № 478.

Основной целью Программы является – улучшение условий жизнедеятельности в сельской местности, сохранение численности сельского населения района,   активизации участия граждан в реализации приоритетных задач развития  сельских территорий, формирование позитивного отношения к сельской местности.

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

1. создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения;

2. развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях;

3. создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях;

4. придание современного облика сельским территориям.

# Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| численность постоянного населения Солтонского района; | 7,0 | 6,6 | 94% |
| объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, (кв.м); | 400 | 451 | 113% |
| количество реализованных общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий; | 2 | 7 | 350% |
| строительство локальных водопроводов. | 0,7 | 1,141 | 163% |
| ИТОГО: |  | К1 | 100% |

Объемы финансирования муниципальной программы:

| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансирование программы, всего | 2414,4 | 3711,9 |  |  |
| ИТОГО: |  | К2 | 100% |  |

Выполнение  мероприятий муниципальной программы:

| Наименование планового мероприятия | Фактическое исполнение | Причины отклонения |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием социальных выплат | 100% |  |
| Мероприятие 2.1. Развитие водоснабжения на сельских территориях | 100% |  |
| Мероприятие 2.3.2. Устройство и обустройство детских площадок, плоскостных спортивных сооружений, парков, и зон отдыха | 100% |  |
| Мероприятие 2.3.3. Благоустройство кладбищ и мест захоронений | 100% |  |
| Мероприятие 2.3.4. Капитальный ремонт, реконструкция памятников и обелисков участников ВОВ и обустройство прилегающей территории. | 100% |  |
| Мероприятие 2.3.6. Монтаж освещения улиц населенных пунктов района | 0% |  |
| Степень реализации мероприятий программы (отношение количества выполненных мероприятий к количеству мероприятий программы всего) | К3=83% (5/6) |  |

# Внесение изменений в программу:

# В течение 2022 года в Программу были внесены поправки (изменения, дополнения):

| Нормативно правовой акт (дата и номер постановления) | Содержание вносимой поправки (изменения, дополнения) |
| --- | --- |
| 01.04.2022 г. № 169 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу, утвержденную постановлением Администрации Солтонского района от 30.12.2019 № 478 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Солтонского района Алтайского края на 2020-2025 годы» | Изменение объемов и источников финансирования программы. |
| 11.08.2022 №366 «О внесении изменений в муниципальную программу, утвержденную постановлением Администрации Солтонского района от 30.12.2019 № 478 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Солтонского района Алтайского края на 2020-2025годы» | Изменение объемов и источников финансирования программы. |

Оценка эффективности программы:

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Солтонского района проведена в соответствии с постановлением  Администрации Солтонского района от 01.04.2014г. № 214 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок по трем критериям:

1) Степени реализации мероприятий муниципальной программы (К3);

2)  Сопоставления  фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений (К1).

3)  Степени  соответствия запланированного уровня затрат и эффективности  использования средств районного  бюджета (сопоставления фактических и плановых объемов  финансирования муниципальной программы)(К2).

Комплексная оценка  эффективности реализации  муниципальной программы (К4) проводится по формуле: К4 = (К1+К2+К3) /3

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | К1(%) Степень достижения целей и решения задач МП | К2 (%) Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниц. бюдж. МП | К3(%) Оценка степени реализации мероприятий МП | К4(%) Комплексная оценка эффективности МП | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Комплексное развитие сельских территорий Солтонского района Алтайского края на 2020-2025 годы» | 100% | 100% | 83% | 94% | Высокий уровень эффективности |

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 80 % до 100 %.