**Мониторинг**

 **реализации муниципальной программы « Развитие и поддержка предпринимательства в Солтонском районе на 2021-2026 годы»**

 **в 2023 году**

Для обеспечения оптимальных условий развития предпринимательства, повышения его роли в решении социальных и экономических задач района принята муниципальная программа «Развитие и поддержка предпринимательства в Солтонском районе на 2021-2026 годы» (утверждена постановлением Администрации Солтонского района от 10.11.2020 № 331). Новая редакция от 07.11.2023 № 739 « Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка предпринимательства в Солтонском районе на 2023-2026 годы».

Основной целью Программы является – обеспечение оптимальных условий для развития предпринимательства, повышение его роли в решении социальных и экономических задач района.

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

1. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП). Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства по приоритетным для района направлениям.

3. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.

4. Создание новых рабочих мест

5. Создание условий для инвестиционной деятельности.

6. Увеличение сумм налоговых поступлений в бюджет района от субъектов малого и среднего предпринимательства.

**Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение |  % исполнения  |
| Количество СМПС | 115 | 117 | 100 |
| Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике | 24,4 | 19,8 | 81,1 |
| Объем налоговых поступлений от СМСП в бюджет района  | 4900 | 2992 | 61,1 |
| ИТОГО: |  | К1 | 80,7 |

**Объемы финансирования муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение |  % исполнения  | Причины отклонения |
| Финансирование программы, всего | 45 | 45 |  |  |
| ИТОГО: |  | К2 | 100% |  |

**Выполнение мероприятий муниципальной программы**:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** **планового мероприятия** | **Фактическое исполнение**  |
| Участие в подготовке предложений для принятия законодательных и иных нормативных правовых актов на региональном и муниципальном уровнях | В 2023году НПА в сфере предпринимательства на муниципальном уровне не принимались |
| Обеспечение деятельности и организация работы информационно - консультационного центра (далее ИКЦ) | В течение 2023 года действовал информационно-консультационный центр поддержки предпринимательства и самозанятых граждан |
| Оказание организационной, консультационной, информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим. | На постоянной основе информационно-консультационным центром осуществляется консультационная и информационная поддержка предпринимателей района через официальный сайт Администрации района, по телефону, через мобильное приложение WhatsApp.  |
| Обучение безработных граждан основам предпринимательской деятельности, оказание им правовой, финансовой и организационной поддержки на стадии становления | На постоянной основе центром занятости населения, с участием специалистов Администрации района, для потенциальных предпринимателей района проводятся информационные мероприятия для вовлечения в предпринимательскую деятельность. В 2023 году проведены 2 бизнес-сессии и единый информационный день. Приняли участие свыше 30 безработных граждан.  |
| Организация и проведение обучающих семинаров с субъектами предпринимательства, физическими лицами, применяющих специальный налоговый режим по вопросам налогообложения, ведения бухучета, трудовых отношений, правовой защите | В 2023 году семинары, конференции, круглые столы с участием малого бизнеса в очной форме на уровне муниципалитета не проводились. Центр «Мой бизнес» Алтайского края регулярно проводит онлайн вебинары для малого бизнеса. Через созданную группу предпринимателей Солтонского района в мобильном приложении WhatsApp на постоянной основе информационно-консультационным центром осуществляется трансляция данных вебинаров.  |
| Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки на территории Солтонского района (муниципальный маршрут) | В 2023 году на осуществление пассажироперевозок на территории Солтонского района предоставляются субсидии на возмещение недополученных доходов (муниципальный маршрут). |
| Обеспечение свободного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (в т. ч. малых форм хозяйствования в АПК), самозанятых к информации о свободных зданиях и помещениях муниципальной собственности, предлагаемых к сдаче в аренду и на продажу | Реестр муниципального имущества муниципального образования Солтонского района размещен на официальном сайте Администрации Солтонского района и доступен по ссылке: [https://soltonskij-r22.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/zemelnye-otnosheniya/имущество/](https://soltonskij-r22.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/zemelnye-otnosheniya/%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/) |
| Предоставление муниципальных преференций производителям товаров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, при организации нестационарной и мобильной торговли в виде предоставления мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на льготных условиях или на безвозмездной основе | В 2023 году желающих организовать нестационарную и мобильную торговлю не было.  |
| Снижение напряженности на рынке труда путем организации предпринимательской деятельности безработными гражданами за счет получения субсидий | В целях поддержки и развития самозанятых граждан оказывается финансовая поддержка в форме заключения социального контракта. За 2023 год заключено 103 контракта (79 на поиск работы, 1 контракт на осуществление предпринимательской деятельности, 14 – на развитие личного подсобного хозяйства, 9 на преодоление трудной жизненной ситуации) на сумму 7,2 млн.руб. |
| Проведение ежегодного праздника «День Российского предпринимательства». | Поздравления предпринимателей с Днем российского предпринимательства 26 мая 2023года  |
| Включение представителей малого и среднего предпринимательства в состав советов, рабочих групп, комиссий, создаваемых по различным вопросам социально – экономического развития Солтонского района  | Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к решению вопросов социально – экономического развития района |
| Степень реализации мероприятий программы (*отношение количества выполненных мероприятий к количеству мероприятий программы всего*)  | К3=100% |

**Внесение изменений в программу:**

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативно правовой акт (дата и номер постановления) |  Содержание вносимой поправки (изменения, дополнения) |
| 07.11.2023 № 739 Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка предпринимательства в Солтонском районе на 2023-2026 годы» | Муниципальная программа «Развитие и поддержка предпринимательства в Солтонском районе на 2023-2026 годы принята в новой редакции.  |

**Оценка эффективности программы**:

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Солтонского района проведена в соответствии с постановлением Администрации Солтонского района от 01.04.2014г. № 214 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок по трем критериям:

1) Степени реализации мероприятий муниципальной программы (К3);

2) Сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений (К1).

3) Степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств районного бюджета (сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы)(К2).

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (К4) проводится по формуле: К4 = (К1+К2+К3) /3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы, подпрограммы** | **К1(%)**Степень достижения целей и решения задач МП | **К2 (%)**Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниц. бюдж. МП | **К3(%)**Оценка степени реализации мероприятий МП  | **К4(%)**Комплексная оценка эффективности МП | **Примеч.** |
| **1** | «Развитие и поддержка предпринимательства в Солтонском районе на 2021-2026 годы» | 80,7% | 100% | 100% | 93,6% | Высокий уровень эффективности |

 Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 80 % до 100 %.