АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛТОНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.07.2023 .								                     № 461

с. Солтон

Об исполнении реализации  муниципальной программы «Совершенствование   и развитие гражданской обороны,   защиты населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального  образования Солтонский район Алтайского края на 2021 - 2025 годы» за 2022 год

Рассмотрев информацию начальника отдела ГОЧС и мобилизационной работе  Администрации Солтонского района М.В. Антипова «Об исполнении  муниципальной программы «Совершенствование   и развитие гражданской обороны,   защиты населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального  образования Солтонский район Алтайского края на 2021 - 2025 годы»,  п о с т а н о в л я ю:

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Совершенствование   и развитие гражданской обороны,   защиты населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального  образования Солтонский район Алтайского края на 2021 - 2025 годы» принять к сведению, (приложения 1, 2).

2. Рекомендовать отделу ГОЧС и МР  Администрации  района  продолжить работу по реализации  муниципальной программы  «Совершенствование   и развитие гражданской обороны,   защиты населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального  образования Солтонский район Алтайского края на 2021 - 2025 годы».

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Солтонского района www.soltonadm.ru

4.Контроль за исполнение постановления возложить на начальника отдела ГОЧС и МР Администрации Солтонского района  М.В. Антипова.

Глава Солтонского района                                                                      Л.П. Харламова

Приложение 1

к постановлению Администрации Солтонского района

от 28.07.2023 № 461

Информация

«Об исполнении плана реализации муниципальной программы «Совершенствование   и развитие гражданской обороны,   защиты населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального  образования Солтонский район Алтайского края на 2021 - 2025 годы»

Муниципальная программа Солтонского района «Совершенствование   и развитие гражданской обороны,   защиты населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального  образования Солтонский район Алтайского края на 2021 - 2025 годы», (далее - муниципальная программа), утверждена постановлением Администрации Солтонского  района от 25.06.2021 № 228. Программа определяет направления и механизмы реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Солтонского района, усиления противопожарной защиты населения и материальных ценностей, обеспечения информирования населения о правилах поведения и действиях при неблагоприятных погодных условиях, чрезвычайных ситуациях, предупреждение и профилактику чрезвычайных ситуаций.

Цели программы: - Обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травмирования людей при чрезвычайных ситуациях и неблагоприятных погодных условиях;

Обеспечение оперативного выявления опасных факторов, предотвращения и предупреждения чрезвычайных ситуаций;

Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению безопасности людей на водных объектах.

Задачи программы:

-подготовка населения к действиям при угрозе возникновения и при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-профилактика среди населения первичных мер пожарной безопасности;

-обеспечение безопасности людей на водных объектах;

-повышение готовности и оснащение маневренных и оперативных групп техническими средствами и инвентарем;

-обеспечение работы маневренных и оперативных групп;

-обеспечение оперативного реагирования на сигналы от населения о происшествиях.

Целевые индикаторы и показатели  программы:

-Количество зарегистрированных пожаров;

-Количество пострадавших при пожарах;

-Численность населения, охваченного противопожарной пропагандой;

-Количество происшествий на воде.

Объёмы финансирования программы

Общий объем финансирования Программы составляет     537450 рублей, в том числе:

внебюджетных – 100 000 рублей, из консолидированного районного бюджета – 437450  рублей, из них:

- в 2021 году – 88 000 рублей;

- в 2022 году – 185450 рублей;

- в 2023 году – 88 000 рублей;

- в 2024 году – 88 000 рублей;

- в 2025 году – 88 000 рублей.

Выполнение целевых индикаторов программы. Приложение- 1, 2

Ожидаемые результаты реализации программы:

Уменьшение и смягчение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Минимизация количества несчастных случаев при неблагоприятных погодных условиях, на водоемах, при пожарах и других чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

Минимизация ущерба при чрезвычайных ситуациях и происшествиях;

Укрепление пожарной безопасности территории района, снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах, достигаемое за счет качественного обеспечения органами местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности;

Повышение эффективности затрат на мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций - достижение установленного значения соотношения размера затрат на мероприятия по снижению рисков чрезвычайных ситуаций и размера предотвращенного ущерба;

Создание необходимых условий для повышения защищенности населения, имущества и территорий муниципального образования Солтонский район Алтайского края в целом от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, паводками и другими чрезвычайными ситуациями;

Повышение эффективности действий сил и средств при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Солтонский район Алтайского края;

Повышение ответственности должностных лиц за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на подведомственной территории, зданиях и сооружениях.

Приложение 2

к постановлению Администрации

Солтонского района

от 28.07.2023 №  461

Муниципальная программа «Совершенствование   и развитие гражданской обороны,   защиты населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального  образования Солтонский район Алтайского края на 2021 - 2025 годы»

Муниципальная программа «Совершенствование   и развитие гражданской обороны,   защиты населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального  образования Солтонский район Алтайского края на 2021 - 2025 годы» утверждена  постановлением Администрации Солтонского  района от 25.06.2021 № 228.

- Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество зарегистрированных пожаров | 11 | 27 | 24,5 |
| Количество пострадавших при пожарах | 0 | 0 | 100 |
| Численность населения, охваченного противопожарной пропагандой | 1800 | 1800 | 100 |
| Количество происшествий на воде | 0 | 0 | 100 |
| ИТОГО |  | К1-81 |  |

Объемы финансирования муниципальной программы:

| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травмирования людей при чрезвычайных ситуациях и неблагоприятных погодных условиях | 185,45 | 185,45 | 100% |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 185,45 | 185,45 | 100% |  |
| внебюджетные источники | 00,00 |  |  |  |
|  |  | К2 | 100 |  |

Выполнение  мероприятий муниципальной программы:

| Наименование планового мероприятия | Фактическое исполнение | Причины отклонения |
| --- | --- | --- |
| Профилактическая работа с сельхозтоваропроизводителями по вопросам пожарной безопасности территорий организаций и сельхозугодий. | денежные средства на реализацию мероприятия не требуются, мероприятие выполнено на 100% |  |
| Рассмотрение на сходах граждан вопроса пожарной безопасности, проведение бесед, инструктажей о мерах пожарной безопасности. | денежные средства на реализацию мероприятия не требуются, мероприятие выполнено на 100% |  |
| Организация работы по профилактике лесных пожаров, пожаров в жилищном фонде и жилых домах граждан с подворным обходом домов в населенных пунктах | денежные средства на реализацию мероприятия не требуются, мероприятие выполнено на 100% |  |
| Степень реализации мероприятий программы (отношение количества выполненных мероприятий к количеству мероприятий программы всего) | К3-100 |  |

- В течение 2022 года в Программу вносились изменения:

| Нормативно правовой акт (дата и номер постановления) | Содержание вносимой поправки (изменения, дополнения) |
| --- | --- |
| - Постановление № 50 от 01.02.2022 г. «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования Солтонский район Алтайского края на 2021 - 2025 годы», утвержденную постановлением Администрации Солтонского района от 25.06.2021 № 228» | В наименование постановления, в наименования муниципальной программы, в тесте паспорта программы и в приложениях программы слова «муниципальная программа «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования Солтонский район Алтайского края на 2021 - 2025 годы», заменить на слова «муниципальная программа «Совершенствование и развитие гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования Солтонский район Алтайского края на 2021 - 2025 годы» в соответствующем падеже; 1.2 в паспорте программы раздел «Задачи программы» дополнить абзацем следующего содержания: «Совершенствование и развитие гражданской обороны»; 1.3 пункт 15 в перечне мероприятий Приложения №1 изложить в следующей редакции: «Создание, развитие и поддержание в состоянии постоянной готовности муниципальной системы оповещения. Приобретение двухканальных сирен для населенных пунктов района в целях гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций». |

Оценка эффективности программы:

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Солтонского района проведена в соответствии с постановлением  Администрации Солтонского района от 01.04.2014г. № 214 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок по трем критериям:

1) Степени реализации мероприятий муниципальной программы (К3);

2)  Сопоставления  фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений (К1).

3)  Степени  соответствия запланированного уровня затрат и эффективности  использования средств районного  бюджета (сопоставления фактических и плановых объемов  финансирования муниципальной программы)(К2).

Комплексная оценка  эффективности реализации  муниципальной программы (К4) проводится по формуле: К4 = (К1+К2+К3) /3

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | К1(%) Степень достижения целей и решения задач МП | К2 (%) Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниц. бюдж. МП | К3(%) Оценка степени реализации мероприятий МП | К4(%) Комплексная оценка эффективности МП | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совершенствование и развитие гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования Солтонский район Алтайского края на 2021 - 2025 годы | 81 | 100 | 100 | 94 |  |

Общий результат эффективности реализации программы- высокая эффективность (от 80 % до 100 %).

С целью  повышения эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году ответственным исполнителям муниципальной программы   продолжить работу по своевременной и качественной реализации программных мероприятий, достижению  целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, более эффективном использовании финансовых средств.