Приложение к

постановлению Администрации

Солтонского района

от 04.04. .2024 № 142

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Солтонском районе» на 2021-2025 годы».

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Солтонском районе» на 2021-2025 годы» утверждена постановлением Администрации Солтонского района от 03.12.2021 № 442.

Цель программы:

-Увеличение производства сельскохозяйственной продукции и финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий.

Задачи программы:

-стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции.

-создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, повышения эффективности использования земельных ресурсов.

-улучшения кадрового обеспечения АПК

-повышения уровня рентабельности сельскохозяйственного производства для обеспечения устойчивого развития отрасли.

**-**поддержка создания и развития малых форм хозяйствования.

**Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения |
| Индекс физического объёма продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | 100,8 | 109 | 108,1 |
| в том числе растениеводческая продукция | 101 | 113,6 | 112,5 |
| в том числе животноводческая продукция | 83 | 71,1 | 85,7 |
| Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | 100 | 89,6 | 89,6 |
| Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций | 21 | 12,2 | 58,1 |
| ИТОГО |  | К1-74,5% |  |

**Объемы финансирования муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения | Причины отклонения |
| Цель:  создание экономических и технологических условий для устойчивого развития и повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе интенсивного развития подотраслей, обеспечения воспроизводства и повышения эффективности использования земельных и других ресурсов | 3650,6 | 8074,4 | 221 |  |
| федеральный бюджет | 3521,6 | 7936,4 | 225 |  |
| краевой бюджет | 39 | 80,2 | 205 |  |
| местный бюджет | 90 | 57,8 | 64 |  |
|  |  | К2- 219,5% |  |  |

**Выполнение мероприятий муниципальной программы**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  планового мероприятия | Фактическое  исполнение | Причины отклонения |
| стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции | **8016,6** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Подведение итогов года на Дне тружеников с/х и перерабатывающей промышленности | 57,8 | Не все выполнены условия |
|  |  |  |
| Степень реализации мероприятий программы (*отношение количества выполненных мероприятий к количеству мероприятий программы всего*) | К3-50% |  |

В течение 2023 года в Программу изменения, дополнения не вносились.

**Оценка эффективности программы**:

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Солтонского района проведена в соответствии с постановлением Администрации Солтонского района от 01.04.2014г. № 214 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок по трем критериям:

1) Степени реализации мероприятий муниципальной программы (К3);

2) Сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений (К1).

3) Степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств районного бюджета (сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы)(К2).

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (К4) проводится по формуле: К4 = (К1+К2+К3) /3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы, подпрограммы** | **К1(%)**  Степень достижения целей и решения задач МП | **К2 (%)**  Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниц. бюдж. МП | **К3(%)**  Оценка степени реализации мероприятий МП | **К4(%)**  Комплексная оценка эффективности МП | **Примеч.** |
| **1** | Развитие сельского хозяйства в Солтонском районе на 2021-2025 годы | 74,5% | 219,5% | 50% | 114.6% |  |

Общий результат эффективности реализации программы-высокая эффективность (от80% и выше) .

С целью повышения эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году ответственным исполнителям муниципальной программы продолжить работу по своевременной и качественной реализации программных мероприятий, достижению целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, более эффективном использовании финансовых средств.

**АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛТОНСКОГО РАЙОНА**

**АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

«04»04 2024 г № 142

с. Солтон

Об исполнении реализации муниципальной

программы «Развитие сельского хозяйства в

Солтонском районе» на 2021-2025 годы.

Рассмотрев информацию начальника отдела агропромышленного комплекса Администрации Солтонского района Н.В.Дьяковой «Об исполнении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Солтонском районе» на 2021-2025 годы», постановляю:

1.Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Солтонском районе» на 2021-2025 годы» принять к сведению, (приложение).

2.Рекомендуем сельхоз-предприятиям, ИП, КФХ в текущем году продолжить работу по сохранению плодородия почв, приобретению качественных семян, сохранению имеющегося поголовья, с последующим его наращиванием. Принять все меры по привлечению специалистов на работу в хозяйствах.

3.Разместить на официальном сайте Администрации Солтонского района www.soltonadm.ru

4.Контроль за исполнение постановления возложить на начальника отдела АПК Администрации Солтонского района Н.В. Дьякову.

Глава Солтонского района Л.П.Харламова

Согласовано:

Начальник юридического отдела

Администрации Солтонского района

Каширина О.В.

Начальник отдела по экономике

Администрации Солтонского района

Гаас Л.А.

Начальник отдела АПК Администрации

Солтонского района Дьякова Н.В.

Приложение 1 к муниципальной

программе «Развитие сельского хозяйства в

Солтонском районе» на 2021-2025 годы

ДИНАМИКА

важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства в Солтонском районе» на 2021–2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор | Единица измерения | Значение индикатора по годам | | | | | | |
| год, предшествующий году разработки муниципальной программы (2019) | год разработки муниципальной программы (оценка)  2020 | годы реализации муниципальной программы | | | | |
| План  2023 год | Факт  2023год | % исполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | % | 100,7 | 100,9 | 100,8 | 109 | 108,1 |  |  |
| в том числе растениеводческая продукция | % | 107 | 103 | 101 | 113,6 | 112,5 |  |  |
| в том числе животноводческая продукция | % | 80 | 83 | 83 | 71,1 | 85,7 |  |  |
| Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 89 | 98 | 100 | 89,6 | 89,6 |  |  |
| Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций | % | 19,3 | 19,8 | 21 | 12,2 | 58,1 |  |  |

Приложение 2 к муниципальной

программе «Развитие сельского хозяйства в

Солтонском районе» на 2021-2025 годы

Основные показатели развития растениеводческой отрасли во всех категориях хозяйств муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства в Солтонском районе» на 2021-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | Единица измерения | годы реализации муниципальной программы | | | | |
| План 2023г | Факт 2023г | % исполнения |  |  |
| Посевные площади – всего | тыс. га | 36,9 | 40,0 | 108 |  |  |
| в том числе: |  |  | Тех кул-+2,9 |  |  |  |
| Зерновые культуры | тыс. га | 33,0 | 35,5 | 107,5 |  |  |
| Кормовые культуры | тыс. га | 2,7 | 1,5 | 55,5 |  |  |
| Урожайность зерновых культур | ц/га. | 15,1 | 16,7 | 110,6 |  |  |
| Валовой сбор зерна(амб) | тыс. т | 435,1 | 593,6 | 136 |  |  |

Приложение 3 к муниципальной

программе «Развитие сельского хозяйства в

Солтонском районе» на 2021-2025 годы

Основные показатели развития животноводческой отрасли во всех категориях хозяйств муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства в Солтонском районе» на 2021-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | Единица измерения | годы реализации муниципальной программы | | | | |
| План 2023 | Факт 2023 | % исполнения |  |  |
| Крупно рогатый скот во всех категориях хозяйств | гол. | 2900 | 2424 | 83,5 |  |  |
| В том числе в сельхозпредприятиях | гол | 855 | 499 | 58,3 |  |  |
| Коровы во всех категориях хозяйств | гол. | 1470 | 1282 | 87,2 |  |  |
| В том числе в сельхозпредприятиях | гол. | 380 | 186 | 48,9 |  |  |
| Свиньи во всех категориях хозяйств | гол. | 2375 | 1638 | 68,9 |  |  |
| Производство скота на убой в живом весе во всех категориях хозяйств | тонн | 855 | 910 | 106,4 |  |  |
| Валовое производство молока скот во всех категориях хозяйств | тонн | 2820 | 3872 | 137 |  |  |

Приложение 4 к муниципальной

программе «Развитие сельского хозяйства в

Солтонском районе» на 2021-2025 годы

Перечень

мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Солтонского района

Алтайского края» на 2021 – 2025годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задача, мероприятие | Сумма затрат, тыс. руб. | | | | | | Источники финансирования | Участник программы |
| План  2023 | Факт  2023 | % исполнения |  |  | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель:  создание экономических и технологических условий для устойчивого развития и повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе интенсивного развития подотраслей, обеспечения воспроизводства и повышения эффективности использования земельных и других ресурсов | 3650,6 | 8074,4 | 221 |  |  |  | всего | Отдел АПК муниципального образования |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 3521,6 | 7936,4 | 225 |  |  |  | федеральный бюджет |
| 39 | 80,2 | 205 |  |  |  | краевой бюджет |
| 90 | 57,8 | 64 |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| Задача 1:  стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции | 3560,6 | 8016,6 | 219 |  |  |  | всего | Отдел АПК муниципального образования |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 3521,6 | 7936,4 | 225 |  |  |  | федеральный бюджет |
| 39 | 80,2 | 205 |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1:  поддержка проведения комплекса агротехнологических работ, повышения уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышения плодородия и качества почв при возделывании зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои), кормовых сельскохозяйственных культур | 1466,6 | 131,2 | 9 |  |  |  | всего | Отдел АПК муниципального образования района |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 1449,6 | 129,9 | 9 |  |  |  | федеральный бюджет |
| 17 | 1,3 | 7 |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| Мероприятие 1.2:  поддержка элитного семеноводства | 608 | 152,1 | 25 |  |  |  | всего | Отдел АПК муниципального образования |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 601 | 150,6 | 25 |  |  |  | федеральный бюджет |
| 7 | 1,5 | 21 |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| Мероприятие 1.3:  поддержка развития мясного животноводства (разведение крупного рогатого скота специализированных мясных пород, овец и коз) | 490 | 1113,7 | 227 |  |  |  | всего | Отдел АПК муниципального образования |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 485 | 1102,6 | 227 |  |  |  | федеральный бюджет |
| 5 | 1,1 | 22 |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| Мероприятие 1.4:  стимулирование производства зерновых, зернобобовых и (или) масличных культур (за исключением рапса и сои) | 442 | 122,3 | 28 |  |  |  | всего | Отдел АПК муниципального образования |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 436 | 121,1 | 27 |  |  |  | федеральный бюджет |
| 6 | 1,2 | 20 |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| Мероприятие 1.5: стимулирование производства масличных культур | 554 |  |  |  |  |  | всего | Отдел АПК муниципального образования |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 550 |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
| 4 |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| Задача 2.1  Стимулирование с/х предприятий к повышению производительности труда | 90 | 57,8 | 64 |  |  |  | всего | Отдел АПК муниципального образования |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  | планшет |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 90 | 17,8 | 20 |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| Мероприятие 2.1.1  Подведение итогов года на Дне тружеников с/х и перерабатывающей промышленности | 90 | 40,0 | 44 |  |  |  | всего | Отдел АПК муниципального образования |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 90 | 40,0 | 44 |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |