Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Солтонского района за 2016 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Солтонского района проведена в соответствии с постановлением  Администрации Солтонского района от 01.04.2014г. № 214 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

Оцениваемый период реализации программ -01.01.2016г. - 31.12.2016г.

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | К1(%) Степень достижения целей и решения задач МП | К2 (%) Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниц. Бюдж. МП | К3(%) Оценка степени реализации мероприятий МП | К4(%) Комплексная оценка эффективности МП | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Солтонском районе» на 2013-2016 годы | 25 | 0 | 70 | 32 | Низкая эффективность |
| 2. | «Молодежь Солтонского района» 2015-2020 годы | 100 | 100 | 90 | 96,7 | Высокая эффективность |
| 3. | «Повышение безопасности дорожного движения в Солтонском районе в 2013-2020 годах | 10 | 0 | 50 | 20 | Низкая эффективность |
| 4. | «Повышение инвестиционной привлекательности Солтонского района на 2015-2020 годы» | 100 | 0 | 75 | 58 | Средняя эффективность |
| 5. | Развитие и поддержка предпринимательства в Солтонском районе на 2015-2020 годы» | 100 | 47 | 55 | 67,3 | Средняя эффективность |
| 6. | Развитие культуры в Солтонском районе на 2016-2020 годы | 60 | 52,8 | 70 | 60,9 | Средняя эффективность |
| 7. | Развитие сельского хозяйства в Солтонском районе на 2016-2020 годы | 63,2 | 96,8 | 70 | 76,7 | Средняя эффективность |
| 8. | Развитие туризма в Солтонском районе на 2016-2021 годы | 0 | 100 | 65 | 55 | Средняя эффективность |
| 9. | Устойчивое развитие сельских территорий Солтонского района на 2013-2020 годы | 37,5 | 43,6 | 55 | 45,4 | Средняя эффективность |

Общий результат эффективности реализации 9 муниципальных программ в 2016 году  сложился следующим  образом:

- высокая эффективность (более 80%)- 1программа;

-средняя эффективность (от40% до 80%) – 6 программ;

- низкая эффективность (ниже 40%) – 2 программы.

С целью  повышения эффективности реализации муниципальных программ в 2017 году ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо провести корректировку программ, а также продолжить работу по своевременной и качественной реализации программных мероприятий, достижению  целевых индикаторов и показателей муниципальных программ, более эффективном использовании финансовых средств.