АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛТОНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25. 07.2017                                                                             № 287

с.Солтон

О ходе реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских поселений  Солтонского  района  на 2013-2020 годы»

Заслушав и обсудив информацию     «О ходе реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских поселений  Солтонского  района  на 2013-2020 годы » п о с т а н о в л я ю:

1. Информацию  о ходе реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских поселений  Солтонского  района  на 2013-2020 годы » принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать комитету  Администрации  района по экономике  продолжить работу по реализации  муниципальной программы  «Устойчивое развитие сельских поселений  Солтонского  района  на 2013-2020 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя главы Администрации района, председателя комитета по экономике Харламову Л.П.

Глава Администрации

Солтонского района                                                                        М.П. Лудцев

Приложение № 1

Отчет

о ходе реализации муниципальной  программы  «Устойчивое развитие сельских поселений  Солтонского  района  на 2013-2020 годы»

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских поселений  Солтонского  района  на 2013-2020 годы»   утверждена постановлением Администрации  Солтонского  района от 26.12.2012 № 891(в новой редакции  № 607 от 27.10.2014.)

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских поселений  Солтонского  района  на 2013-2020 годы» являются: Администрация Солтонского района; комитет по образованию Администрации района; комитет  по  экономике Администрации района;

отдел по ЖКХ Администрации района; отдел агропромышленного комплекса Администрации района; отдел  по  делам строительства и архитектуры  Администрации района;  органы местного самоуправления муниципальных образований Солтонского района (по согласованию).

Основной целью Программы является - Создание  благоприятных социально-экономических условий для устойчивого развития экономики,  повышения  уровня и качества жизни сельского населения, активизации участия граждан в реализации общественно значимых проектов в сельской местности.

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

1. Улучшение жилищных условий сельского населения, в том числе молодых семей, молодых специалистов на селе;

2. Развитие коммунальной и социальной инфраструктуры,  повышение качества услуг образования, культуры;

3. Реализация местных общественно значимых проектов.

Выполнение  программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия, цель, задачи | Срок реализации | Исполнитель | Исполнено в 2016 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Создание благоприятных социально-экономических условий для устойчивого развития экономики, улучшение условий жизни населения района. |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Удовлетворение потребности сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье. |  |  |  |  |  |
| 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, всего в том числе молодых семей и молодых специалистов | 2013-2020 | Администрация Солтонского района, органы местного самоуправления | За 2016г. по ГП «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» приобретено жилье для одной молодой семьи (Килин В.Н.- механизатор ООО «Шанс») стоимостью 1300 тыс. руб. (из них субсидия 778,8 тыс.руб.). В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» ГП Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» приобретено жилье для молодой семьи стоимостью 756 тыс. руб., из них средства МБ -72,6 тыс.руб. средства КБ -192,0 тыс.руб. Для молодых специалистов произведен ремонт помещения (под жилье) в здании бывшей конторы ПМК, на эти цели направлено средств из местного бюджета 487, 2 тыс.руб. За 2016 год построено 6 домов и 6 пристроек, введено 588 м2 жилой площади. Инвестиции за счет внебюджетного источника составили 17330,7 тыс. руб. |  |
| 2 | Строительство индивидуальных жилых домов |  |  |  |  |
| Задача 2. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство, обустройство и содержание парка в с.Солтон | 2014-2020гг | Администрация Солтонского района, органы местного самоуправления | В 2015 году выполнена планировка парка по ул.Нагорная с.Солтон с подсыпкой грунта. Работы выполнены в период 2014-2015гг. |  |
| 2 | Обустройство зон отдыха по поселениям Солтонского района | 2015-2020 |  |  |  |
| 3 | Обустройство детской площадки "Солнышко" в с.Солтон | 2014-2015 |  |  |  |
| 4 | Обустройство детских площадок по поселениям Солтонского района | 2015-2019 |  |  |  |
| Задача 3. Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий . |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация районного трудового соревнования, премирование работников АПК за достижение высоких показателей в труде, материальное стимулирование участников конкурсов профессионального мастерства. | 2013-2020 | Отдел администрации Солтонского района по АПК и земельным отношениям | В 2016 году на премирование работников АПК и материальное стимулирование из местного бюджета направлено 46 тыс. руб. |  |
| Задача 4. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция, капитальный ремонт дошкольных и общеобразовательных учреждений: - Капитальный ремонт детского сада в с.Солтон "Солнышко", детского сада в с. Карабинка "Лучик", детского сада "Радуга" в с.Нижняя Ненинка; - Реконструкция (расширение) здания интерната в с.Солтон с разработкой ПСД; - Реконструкция здания начальной школы в с.Сузоп под детский сад с разработкой ПСД; - Капитальный ремонт здания школы МОУ "Ненинская средняя общеобразовательная школа" в с.Ненинка Солтонского района; - Капитальный ремонт здания школы МОУ "Ново-Ажинская общеобразовательная школа" в с.Новая Ажинка | 2013-2020 2013-2014 2018-2020 2017-2018 2016-2017 2014 | Отдел по делам строительства и архитектуры Администрации района, комитет по образованию Администрации района, Администрации сельсоветов (по согласованию) | В 2016 году из средств МБ (90 тыс.руб.) приобретена игровая детская площадка для детского сада «Лучик» в с.Карабинка. В 2016г. произведены внутренние работы в школе с Ненинка. Направлены средства из МБ -200 тыс.руб. |  |
| 2 | Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности: - Строительство хоккейной коробки в с.Солтон | 2014-2020 2014 |  | Работы выполнены |  |
| 3 | Развитие водоснабжения в сельской местности: - Замена водопроводной башни в с.Карабинка; -Строительство водонапорной башни в с.Нижняя Ненинка; - Строительство водопровода в с.Урунск, с. Излап; - Строительство станции очистки питьевой воды в с.Шатобал; - Строительство водопровода и центрального водовода по ул.Бийской в с.Солтон; | 2013-2020 2016 2017 2017-2018 2018 | Отдел по делам строительства и архитектуры Администрации района, Администрации сельсоветов (по согласованию) | В 2016 году произведена замена участка водопровода 0,2 км в с.Урунск |  |
| 4 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности: - Капитальный ремонт детской музыкальной школы; - Капитальный ремонт детской библиотеки; - Реконструкция межпоселенческих бюджетных учреждений культуры - Солтонский РДК; - Ремонт памятников воинам ВОВ в с.Солтон и по поселениям. | 2013-2017 2016-2017 2013-2019 2013-2014 | Отдел по делам строительства и архитектуры Администрации района, комитет по культуре Администрации района, Администрации сельсоветов (по согласованию) | В 2016 году из средств МБ затрачено 791,7 тыс.руб., в том числе: Ремонт детской музыкальной школы на сумму 144,3 из средств МБ. Ремонт РДК в с.Солтон, ремонт Ненинского СДК, из средств МБ,затрачено 622,4 тыс. руб. В 2016 году на ремонт памятников направлено из МБ- 25 тыс.руб. |  |
| 6 | Развитие улично-дорожной сети: - Ремонт и содержание внутрипоселковых дорог. | 2013-2020 | Отдел ЖКХ Администрации Солтонского района, Солтонское ДРСУ (по соглашосованию), Администрации сельсоветов (по согласованию). | В 2016 году произведен ремонт дороги ул.Топольная в с.Солтон 0,47 км. затрачено бюджетных средств 783,2 тыс.руб. (в т.ч. МБ -39,2 тыс.руб.). На содержание и ремонт автодорог на территории района в 2016 году затрачено 80 171 тыс.руб. (в т.ч. за счет МБ-1800 тыс.руб.). На строительство моста в с. Урунск затрачено краевых средств 2,5 млн. руб. |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы

«Устойчивое развитие сельских поселений  Солтонского  района  на 2013-2020 годы »

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских поселений  Солтонского  района  на 2013-2020 годы» проведена в соответствии с постановлением  Администрации Солтонского района от 01.04.2014г. № 214 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

Оцениваемый период реализации программ -01.01.2016г. - 31.12.2016г.

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | К1(%) Степень достижения целей и решения задач МП | К2 (%) Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниц. бюдж. МП | К3(%) Оценка степени реализации мероприятий МП | К4(%) Комплексная оценка эффективности МП | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Устойчивое развитие сельских поселений Солтонского района на 2013-2020 годы | 37,5 | 43,6 | 55 | 45,4 | Средняя эффективность |

По итогам выполнения программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка находится в интервале от 40% до 80% .

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских поселений  Солтонского  района  на 2013-2020 годы »

Продолжить в 2017 году реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских поселений  Солтонского  района  на 2013-2020 годы»