**АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛТОНСКОГО РАЙОНА**

**АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

16.05.2024 №226

**с. Солтон**

О ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие общественного здоровья Солтонского района Алтайского края на 2020-2025 годы» за 2023 год.

В соответствии с постановлением Администрации Солтонского района от 27.11.2020 № 352«Об утверждении муниципальной программы «Развитие общественного здоровья Солтонского района Алтайского края на 2020-2025 годы»

На основании вышеизложенного, п о с т а н о в л я ю:

1.Информацию первого заместителя главы Администрации Солтонского района Алтайского края Д.А. Кабанова о ходе реализации муниципальной программы «Развитие общественного здоровья Солтонского района Алтайского края на 2020-2025 годы» принять к сведению.

2. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике (Назарова О.А.) обеспечить финансирование проводимых мероприятий.

3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Солтонского района Алтайского края www. soltonadm.ru.

Первыйзаместитель главы

Администрации Солтонского района Д.А. Кабанов

СПРАВКА

Об итогах реализации муниципальной программы «Развитие общественного здоровья Солтонского района Алтайского края на 2020-2025 годы».

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие общественного здоровья Солтонского района Алтайского края на 2020-2025 годы в общеобразовательных учреждениях, в детской библиотеке были проведены беседы со школьниками по темам:

-«О вреде алкоголя, курения, наркотиков, психотропных веществ»;

-«Вредные привычки и их влияние на здоровье»;

-«Чистые руки-залог здоровья»

Размещена на сайтах школ и на стендах наглядная агитация антинаркотического содержания, информация об ответственности за незаконный оборот наркотиков, последствиях их употребления, внешних признаках наркотического опьянения.

В 2023 году прием нормативов ГТО производился один раз в 4 квартале, более 100 участников.

Денежные средства были вложены в ремонт жилья для предоставления медицинским работникам. Для закрепления врачей в Солтонском районе была предоставлена материальная помощь одному выпускнику медицинских заведений в размере 200 тыс. руб. АППГ – 400 тыс. руб.

Сведения о выполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение | | |
| план на 2023 год | факт на 2023 | выполне­ние, % |
| 1 | Смертность населения трудоспособного возраста (на 100 тыс. человек населения трудоспособного возраста) %; | 2977 нас тр.возраста | 705,4 | 20чел  671,8 | 105% |
| 2 | Смертность населения старше трудоспособного возраста (на 1000 человек населения соответствующего возраста) %; | 1911нас.старше труд.возраста | 45,0, | 85чел  44,5 | 101% |
| 3 | Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) %; | 56 родилось | 16,7 | 1реб  17,8 | 93,8% |
| 4 | Численность граждан, прошедших профилактические осмотры, чел ; | Население района 6150чел. | 4707 | 4176 | 88,7% |
| 5 | Охват населения прививками против гриппа, чел.; | Население 6150 | План3850,из них дети990 | 2799 из них дети 819 | 72,7%,в.тч.дети82,7% |
| 6 | Укомплектованность медицинских организаций медицинскими работниками (врачами) на 10 000 чел. | Население района  6150чел. | 18,2 | 14,6 | 80,2 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие общественного здоровья Солтонского района Алтайского края на 2020-2025 годы».**.**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие общественного здоровья Солтонского района Алтайского края на 2020-2025 годы».проведена в соответствии с постановлением Администрации Солтонского района от 01.04.2014 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы, подпрограммы** | **К 1(%)**  Степень достижения целей и решения задач МП | **К 2 (%)**  Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниц. бюдж. МП | **К3(%)**  Оценка степени реализации мероприятий МП | **К 4(%)**  Комплексная оценка эффективности МП | **Примеч.** |
| 1. | «Развитие общественного здоровья Солтонского района Алтайского края на 2020-2025 годы». | 90,2% | 55,7% | 100% | 81,9% | Высокая эффективность |

По итогам выполнения программа считается реализуемой свысоким уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка находится в интервале выше 80% .

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:

Необходимо внести изменения в 2024 году муниципальной программы «Развитие общественного здоровья Солтонского района Алтайского края на 2020-2025 годы».

Первый заместитель главы

Администрации

Солтонского района Д.А. Кабанов