Приложение к

постановлению Администрации

Солтонского района

от­­­­12.04.2023 №137

**Информация**

**«Об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Солтонском районе» на 2021 – 2025годы»**

Муниципальная программа Солтонского района «Развитие сельского хозяйства в Солтонском районе» на 2021 -2025 годы, (далее - муниципальная программа), утверждена постановлением Администрации Солтонского района от 03.12.2021 № 442.

 Программа определяет цели, задачи и основные направления развития сельского хозяйства, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности. Устойчивость экономического роста в сельском хозяйстве находится в прямой зависимости от условий, создаваемых органами государственной власти, органами муниципального образования, органами местного самоуправления для эффективного его функционирования. Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Солтонского района является производство сельскохозяйственной продукции.

**Цели программы:** -увеличение производства сельскохозяйственной продукции и финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий.

**Задачи программы:**

-стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции.

-создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, повышения эффективности использования земельных ресурсов.

-улучшения кадрового обеспечения АПК

-повышения уровня рентабельности сельскохозяйственного производства для обеспечения устойчивого развития отрасли.

**-**поддержка создания и развития малых форм хозяйствования.

**Целевые индикаторы и показатели программы:**

**-** индекс физического объёма продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств.

-в том числе растениеводческая продукция.

-в том числе животноводческая продукция.

- доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем, их числе.-уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций.**Объёмы финансирования программы**

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном, краевом и местными бюджетами на очередной финансовый и на плановый период. Приложение -1

 Сельское хозяйство играет весомую роль в формировании экономики района и уклада жизни населения. Сельскохозяйственной деятельностью в районе занимаются 10 коллективных хозяйств и 23 КФХ. На сегодня они все действующие и находятся во всех 6 поселениях муниципального района. В сельском хозяйстве занято 320 человек или 29,8 % от общего числа работников , занятых производительным трудом в районе. Основная специализация хозяйств района – производство растениеводческой продукции, в основном зерновых культур, в животноводстве – мясное скотоводство.

**Выполнение целевых индикаторов программы.** Приложение- 1, 3,4,5.

К основным рискам реализации программы относятся:

-природные, связанные с размещением сельскохозяйственного производства в зонах рискованного земледелия и ведущие к существенным потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей.

- рост цен на энергоресурсы и другие материально технические средства.

-организационные -это подготовка кадров.

 Одной из главнейших задач в сельском хозяйстве района остается стратегия дальнейшего развития АПК района. Для этого необходимо улучшать ситуацию в [коллективных](http://pandia.ru/text/category/koll/) и крестьянских фермерских хозяйствах. На их работе сосредоточено постоянное внимание. Ход хозяйственных работ коллективных и крестьянских фермерских хозяйств находится под постоянным контролем отдела АПК района.

Приложение к

постановлению Администрации

Солтонского района

от12 .04.2023 №137

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Солтонском районе» на 2021-2025 годы».

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Солтонском районе» на 2021-2025 годы» утверждена постановлением Администрации Солтонского района от 03.12.2021 № 442.

 Цель программы:

 -Увеличение производства сельскохозяйственной продукции и финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий.

Задачи программы:

-стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции.

-создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, повышения эффективности использования земельных ресурсов.

-улучшения кадрового обеспечения АПК

-повышения уровня рентабельности сельскохозяйственного производства для обеспечения устойчивого развития отрасли.

**-**поддержка создания и развития малых форм хозяйствования.

**Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение |  % исполнения  |
| Индекс физического объёма продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | 100,6 | 111 | 110 |
|  в том числе растениеводческая продукция | 100,9 | 116 | 115 |
| в том числе животноводческая продукция | 83 | 36 | 43 |
| Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | 100 | 97 | 97 |
| Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций | 20 | 17 | 85 |
| ИТОГО |  | К1-70% |  |

**Объемы финансирования муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение |  % исполнения  | Причины отклонения |
| Цель:создание экономических и технологических условий для устойчивого развития и повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе интенсивного развития подотраслей, обеспечения воспроизводства и повышения эффективности использования земельных и других ресурсов | 3579,5 | 5171,2 | 144 |  |
| федеральный бюджет  | 3462 | 5067,5 | 146 |  |
| краевой бюджет | 37,2 | 51,2 | 137 |  |
| местный бюджет | 80 | 52,5 | 66 |  |
|  |  | К2-144% |  |  |

**Выполнение мероприятий муниципальной программы**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование планового мероприятия | Фактическоеисполнение | Причины отклонения  |
| стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции | **5118,7** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Подведение итогов года на Дне тружеников с/х и перерабатывающей промышленности | 52,5 | Не все выполнены условия |
|  |  |  |
| Степень реализации мероприятий программы (*отношение количества выполненных мероприятий к количеству мероприятий программы всего*)  | К3-50% |  |

В течение 2022 года в Программу изменения, дополнения не вносились.

**Оценка эффективности программы**:

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Солтонского района проведена в соответствии с постановлением Администрации Солтонского района от 01.04.2014г. № 214 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок по трем критериям:

1) Степени реализации мероприятий муниципальной программы (К3);

2) Сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений (К1).

3) Степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств районного бюджета (сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы)(К2).

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (К4) проводится по формуле: К4 = (К1+К2+К3) /3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы, подпрограммы** | **К1(%)**Степень достижения целей и решения задач МП | **К2 (%)**Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниц. бюдж. МП | **К3(%)**Оценка степени реализации мероприятий МП  | **К4(%)**Комплексная оценка эффективности МП | **Примеч.** |
| **1** | Развитие сельского хозяйства в Солтонском районе на 2021-2025 годы | 70% | 144% | 50% | 88% |  |

Общий результат эффективности реализации программы-высокая эффективность (от80% и выше) .

С целью повышения эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году ответственным исполнителям муниципальной программы продолжить работу по своевременной и качественной реализации программных мероприятий, достижению целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, более эффективном использовании финансовых средств.

**АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛТОНСКОГО РАЙОНА**

**АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

12 апреля 2023 г № 137

с. Солтон

Об исполнении реализации муниципальной

программы «Развитие сельского хозяйства в

Солтонском районе» на 2021-2025 годы.

Рассмотрев информацию начальника отдела агропромышленного комплекса Администрации Солтонского района Н.В.Дьяковой «Об исполнении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Солтонском районе» на 2021-2025 годы», постановляю:

1.Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Солтонском районе» на 2021-2025 годы» принять к сведению, (приложение).

2.Рекомендуем сельхоз-предприятиям, ИП, КФХ в текущем году продолжить работу по сохранению плодородия почв, приобретению качественных семян, сохранению имеющегося поголовья, с последующим его наращиванием. Принять все меры по привлечению специалистов на работу в хозяйствах.

3.Разместить на официальном сайте Администрации Солтонского района www.soltonadm.ru

4.Контроль за исполнение постановления возложить на начальника отдела АПК Администрации Солтонского района Н.В. Дьякову.

 Глава Солтонского района Л.П.Харламова

 Приложение 1 к муниципальной

 программе «Развитие сельского хозяйства в

Солтонском районе» на 2021-2025 годы

ДИНАМИКА

важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства в Солтонском районе» на 2021–2025 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Целевой индикатор | Единица измерения | Значение индикатора по годам |
| год, предшествующий году разработки муниципальной программы (2019) | год разработки муниципальной программы (оценка) 2020 | годы реализации муниципальной программы |
| План2022 год | Факт2022год | % исполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | % | 100,7 | 100,9 | 100,6 | 111 | 110 |  |  |
|  в том числе растениеводческая продукция | % | 107 | 103 | 100,9 | 116 | 115 |  |  |
| в том числе животноводческая продукция | % | 80 | 83 | 83 | 36 | 43 |  |  |
| Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 89 | 98 | 100 | 97 | 97 |  |  |
| Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций | % | 19,3 | 19,8 | 20 | 17 | 85 |  |  |

 Приложение 2 к муниципальной

 программе «Развитие сельского хозяйства в

 Солтонском районе» на 2021-2025 годы

Основные показатели развития растениеводческой отрасли во всех категориях хозяйств муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства в Солтонском районе» на 2021-2025 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| показатели | Единица измерения | годы реализации муниципальной программы |
| План 2022г | Факт 2022г | % исполнения |  |  |
| Посевные площади – всего  | тыс. га | 36,8 | 38,8 | 105 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Зерновые культуры |   тыс. га | 33,0 | 34,6 | 105 |  |  |
| Кормовые культуры | тыс. га | 2,7 | 1,8 | 66 |  |  |
| Урожайность зерновых культур | ц/га. | 15,0 | 15,3 | 102 |  |  |
|  Валовой сбор зерна(амб) | тыс. т | 429,1 | 583,2 | 136 |  |  |

 Приложение 3 к муниципальной

 программе «Развитие сельского хозяйства в

 Солтонском районе» на 2021-2025 годы

Основные показатели развития животноводческой отрасли во всех категориях хозяйств муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства в Солтонском районе» на 2021-2025 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| показатели | Единица измерения | годы реализации муниципальной программы |
| План 2022 | Факт 2022 | % исполнения |  |  |
| Крупно рогатый скот во всех категориях хозяйств | гол. | 2800 | 2606 | 93 |  |  |
| В том числе в сельхозпредприятиях | гол | 850 | 502 | 59 |  |  |
| Коровы во всех категориях хозяйств | гол. | 1469 | 1360 | 92 |  |  |
| В том числе в сельхозпредприятиях | гол. | 375 | 181 | 48 |  |  |
| Свиньи во всех категориях хозяйств | гол. | 2370 | 1840 | 78 |  |  |
| Производство скота на убой в живом весе во всех категориях хозяйств | тонн | 850 | 976 | 115 |  |  |
| Валовое производство молока скот во всех категориях хозяйств | тонн | 2800 | 4273 | 1582 |  |  |

 Приложение 4 к муниципальной

 программе «Развитие сельского хозяйства в

 Солтонском районе» на 2021-2025 годы

Перечень

мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Солтонского района

Алтайского края» на 2021 – 2025годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель, задача, мероприятие | Сумма затрат, тыс. руб. | Источники финансирования | Участник программы |
| План2022 | Факт2022 | % исполнения |  |  | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель:создание экономических и технологических условий для устойчивого развития и повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе интенсивного развития подотраслей, обеспечения воспроизводства и повышения эффективности использования земельных и других ресурсов | 3579,5 | 5171,2 | 144 |  |  |  | всего | Отдел АПК муниципального образования |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 3462 | 5067,5 | 146 |  |  |  | федеральный бюджет  |
| 37,2 | 51,2 | 137 |  |  |  | краевой бюджет |
| 80 | 52,5 | 66 |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| Задача 1:стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции | 3500 | 5118,7 | 146 |  |  |  | всего | Отдел АПК муниципального образования |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 3462,5 | 5067,5 | 146 |  |  |  | федеральный бюджет |
| 37,5 | 51,2 | 137 |  |  |  | краевой бюджет  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1:поддержка проведения комплекса агротехнологических работ, повышения уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышения плодородия и качества почв при возделывании зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои), кормовых сельскохозяйственных культур | 1419,5 | 895,2 | 63 |  |  |  | всего | Отдел АПК муниципального образования района |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 1403,5 | 886,2 | 63 |  |  |  | федеральный бюджет |
| 16 | 9,0 | 56 |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| Мероприятие 1.2:поддержка элитного семеноводства | 608 | 14,8 | 3 |  |  |  | всего | Отдел АПК муниципального образования |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 601 | 14,7 | 2 |  |  |  | федеральный бюджет |
| 7 | 0,1 | 1 |  |  |  | краевой бюджет  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
|  Мероприятие 1.3:поддержка развития мясного животноводства (разведение крупного рогатого скота специализированных мясных пород, овец и коз) | 485 | 921,2 | 190 |  |  |  | всего | Отдел АПК муниципального образования |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 480 | 912,0 | 190 |  |  |  | федеральный бюджет |
| 5 | 9,2 | 184 |  |  |  | краевой бюджет  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| Мероприятие 1.4:стимулирование производства зерновых, зернобобовых и (или) масличных культур (за исключением рапса и сои) | 435,5 | 2559,1 | 587 |  |  |  | всего | Отдел АПК муниципального образования |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 430 | 2533,5 | 589 |  |  |  | федеральный бюджет |
| 5,5 | 25,6 | 465 |  |  |  | краевой бюджет  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| Мероприятие 1.5: стимулирование производства масличных культур | 552 | 728,4 | 132 |  |  |  | всего | Отдел АПК муниципального образования |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 548 | 721,1 | 131 |  |  |  | федеральный бюджет |
| 4 | 7,3 | 182 |  |  |  | краевой бюджет  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| Задача 2.1Стимулирование с/х предприятий к повышению производительности труда | 80 | 52,5 | 66 |  |  |  | всего | Отдел АПК муниципального образования |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 80 | 52,5 | 66 |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| Мероприятие 2.1.1Подведение итогов года на Дне тружеников с/х и перерабатывающей промышленности  | 80 | 52,5 | 66 |  |  |  | всего | Отдел АПК муниципального образования |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет  |
| 80 | 52,5 | 66 |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |