**АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛТОНСКОГО РАЙОНА**

**АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

29.03.2024 № 135

**с. Солтон**

Об итогах реализации и оценки эффективности

в 2023 году муниципальной программы

«Развитие физической культуры и

спорта в Солтонском районе

Алтайского края» на 2020-2024 годы»

Заслушав и обсудив информацию Мартюшевой Д.В. – главного специалиста отдела по делам молодежи и спорта Администрации Солтонского района по вопросу «Об итогах реализации в 2023 году муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Солтонском районе Алтайского края» на 2020-2024 годы»,

п о с т а н о в л я ю :

1. Информацию главного специалиста отдела по делам молодежи и спорта Администрации Солтонского района Мартюшевой Д.В. «Об итогах реализации в 2023 году муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Солтонском районе Алтайского края» на 2020-2024 годы», принять к сведению (информация прилагается).

2. Рекомендовать отделу по делам молодежи и спорта Администрации Солтонского района продолжить работу по реализации и актуализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Солтонском районе Алтайского края» на 2020-2024 годы»

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Солтонского района [www.soltonadm.ru](http://www.soltonadm.ru)

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Солтонского района Л.П. Харламова

Согласованно

Начальник юридического отдела

Администрации Солтонского района

Каширина О. В.

Приложение

к постановлению Администрации

Солтонского района

от 29.03. 2024 №\_\_\_\_\_\_

ИНФОРМАЦИЯ

к вопросу «Об итогах реализации в 2023 году муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Солтонском районе Алтайского края» на 2020-2024 годы».

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Солтонском районе Алтайского края» на 2020-2024 годы» утверждена постановлением Администрации Солтонского района от 08.09.2020 № 270.

**Цель программы:**

Создание условий для укрепления здоровья населения Солтонского района путем развития инфраструктуры спорта и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

**Задачи программы:**

1. Создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для развития массовой физической культуры и спорта в Солтонском районе;

2. Создание оптимальных условий для развития в Солтонском районе детско-юношеского и массового спорта;

3.Формирование у населения навыков здорового образа жизни, воспитание осознанной потребности в физическом совершенствовании;

4.Сохранение, развитие и эффективное использование материально - спортивной базы на территории муниципального образования Солтонском район Алтайского края.

**Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения |
| Доля населения Солтонского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Солтонского района в возрасте от 3 до 79 лет | 57,8 | 57,8 | 100% |
| доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет), проживающих в Солтонском районе, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | 94,2 | 94,2 | 100% |
| доля граждан среднего возраста (женщины: 30 – 54 года; мужчины: 30 – 50 лет), проживающихся в Солтонском районе, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | 50 | 59 | 100% |
| доля граждан старшего возраста (женщины: 55 – 79 лет; мужчины 60 – 79 лет), проживающихся в Солтонском районе, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | 19 | 24,2 | 100% |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 59 | 59 | 100% |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | 29,8 | 29,8 | 100% |
| Доля жителей района выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); | 50 | 50 | 100% |
| доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | 100 | 100 | 100% |
| ИТОГО: |  | К1 | 100% |

**Объемы финансирования муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Плановое значение | | Фактическое значение | % исполнения | Причины отклонения |
| 1. | Мероприятия  Муниципальной программы  «Развитие физической  культуры и спорта в  Солтонском районе  Алтайского края» на 2020-2024 годы | 2023 | | 2023 |  | - |
| Краевой бюджет | 295,0 | **295,0** |
| Местный бюджет | 390 | 372,1 |
| Внебюджетные источники | 0 | **0** |
| ИТОГО: | |  | | К2 1 | 98 % | - |
|  | |  | |  |  |  |

**Выполнение мероприятий муниципальной программы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование планового мероприятия** | **Фактическое исполнение** | **Причины отклонения** |
| 1. | Проведение мероприятий по внедрению современных оздоровительных технологий в систему воспитания и организации досуга молодежи, направленных на предупреждение употребления наркотиков | 100% | \_ |
| 2. | Организация, проведение летних и зимних Олимпиад Солтонского района | - | - |
| 3. | Организация и проведение спартакиады школ Солтонского района | - | - |
| 4. | Организация и проведение соревнований по пневматическому биатлону Солтонского района | 100% |  |
| 5. | Участие в спортивных мероприятиях краевого уровня, а также в зимней и летней Олимпиадах сельских спортсменов Алтая | 100% | ­ |
| 6. | Организация и проведение районного смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно­ спортивной работы среди сельских территорий | 100% |  |
| 7 | Организация прове­дения физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста | 100% |  |
| 8. | Развитие муниципального бюджетного физкультурно спортивного учреждения «Солтонский центр ФК и МС» | 100% |  |
| 9. | Освещение итогов спортивных мероприятий в районной газете «Слово-дело»; | 100% |  |
| 10. | Организация приема нормативов Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО | 100% |  |
| 11. | Проведение спортивно-массовых мероприятий Солтонского района | 100% |  |
| 12. | Строительство и обустройство спортивных площадок | 100% |  |
| Степень реализации мероприятий программы (*отношение количества выполненных мероприятий к количеству мероприятий программы всего)* | | К3 | 75% |

**Внесение изменений в программу:**

Постановление Администрации Солтонского района от 07.09.2023 № 587 О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу, утвержденную постановлением Администрации Солтонского района от 08.09.2020 № 270 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Солтонского района Алтайского края» на 2020-2024 годы

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Солтонском районе Алтайского края» на 2020-2024 годы»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Солтонском районе Алтайского края» на 2020-2024 годы» проведена в соответствии с постановлением Администрации Солтонского района от 01.04.2014 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

Оцениваемый период реализации программы 01.01.2023 - 31.12.2023г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы, подпрограммы** | **К1(%)**  Степень достижения целей и решения задач МП | **К2 (%)**  Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниц. бюдж. МП | **К3(%)**  Оценка степени реализации мероприятий МП | **К4(%)**  Комплексная оценка эффективности МП | **Примеч.** |
|  | «Развитие физической культуры и спорта в Солтонском районе Алтайского края» на 2020-2024 годы» | 100% | 98% | 75% | 91% | высокая эффективность |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка находится в интервале более 80% .

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в Солтонском районе Алтайского края» на 2020-2024 годы»**

Продолжить в 2024 году реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Солтонском районе Алтайского края» на 2020-2024 годы