Приложение

к постановлению Администрации

Солтонского района от  28.02.2025г  № 111

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке Солтонского района Алтайского края к  пожароопасному сезону 2025 года

| № п.п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение корректировки перечней населенных пунктов и объектов, подверженных угрозе перехода лесных и ландшафтных пожаров. Корректировка и утверждение паспортов населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров | 10.04.2025 | Отдел ГО ЧС, 24 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС Главного управления, ЕДДС. |
| 4 | Обеспечение выполнения первоочередных противопожарных мероприятий на землях, прилегающих к лесным массивам, очистка от сухой травянистой растительности, мусора и других горючих материалов, прокладка минерализованных полос. | с 01.04.2025 по 15.11.2025 | Главы сельских советов, глава администрации Солтонского сельсовета |
| 5 | Обеспечение своевременной уборки мусора и выкос растительности на земельных участках, расположенных в границах населенных пунктов, ЛПХ граждан. | с 01.04.2025 по 15.11.2025 | Главы сельских советов, глава администрации Солтонского сельсовета |
| 6 | Принятие мер по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах. Недопущение сжигания сухой травы, пожнивных остатков и разведения костров на землях сельхозназначения | с 01.04.2025 по 15.11.2025 | Главы сельских советов, глава администрации Солтонского сельсовета, руководители предприятий. |
| 7 | Поддержание в готовности необходимого количества сил и средств Солтонского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для защиты населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций | с 01.04.2025 по 15.11.2025 | Администрация Солтонского района. |
| 8 | Создание патрульных, патрульно-маневренных, маневренных, патрульно-контрольных групп и штатных мобильных групп профилактики для своевременного реагирования на возникающие природные пожары, обеспечение их необходимым имуществом и автомобильным транспортом | До 15.03.2025 | Отдел ГО ЧС, Главы сельских советов, глава администрации Солтонского сельсовета. |
| 9 | Проведение тренировок с персоналом единой дежурно-диспетчерской службы Солтонского района по вопросам организации оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | с 01.04.2025 по 15.11.2025 | Отдел ГО ЧС, ЕДДС. |
| 10 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов (техническое состояние средств связи, электрооборудования, обеспечение средствами пожаротушения, наличие проездов (подъездов) к естественным и искусственным водоисточникам, создание условий для добровольчества) | с 01.04.2025 по 15.11.2025 | Главы сельских советов, глава администрации Солтонского сельсовета, 24 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС Главного управления. |
| 11 | Проведение разъяснительной работы среди населения по соблюдению правил пожарной безопасности в быту и обучение действиям при угрозе возникновения природных пожаров. Регулярное освещение в средствах массовой информации материалов о защите лесов от пожаров. | Постоянно | 24 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС Главного управления, отдел ГОЧС, Главы сельских советов, глава администрации Солтонского сельсовета, Отдел обеспечения полномочий лесных отношений по Солтонскому лесничеству, КАУ «Боровлянский лесхоз», редакция районной газеты «Слово-дело». |
| 12 | Организация контрольно-пропускных пунктов, установка шлагбаумов на дорогах, ведущих в лесные массивы, на период действия особого противопожарного режима | с 01.04.2025 по 18.10.2025 | Отдел обеспечения полномочий лесных отношений по Солтонскому лесничеству КАУ «Боровлянский лесхоз» |
| 13 | Проверка наличия и состояния просек в границах природных территорий, на которых ведется строительство, реконструкция и эксплуатация линейных объектов (линий электропередачи и связи, дорог, трубопроводов) | До 25.05.2025 | Отдел обеспечения полномочий лесных отношений по Солтонскому лесничеству КАУ «Боровлянский лесхоз», участок «Бийские МЭС» АО «СК Алтайкрайэнерго» , РЭС «МРСК Сибири» филиала ПАО «Алтайэнерго» |
| 14 | Актуализация реестра собственников земель, примыкающих к лесам, определение объемов и сроков проведения противопожарных мероприятий | До 10.04.2025 | Отдел агропромышленного комплекса Администрации Солтонского района, главы сельских советов, глава администрации Солтонского сельсовета |
| 15 | Привлечение волонтёров к охране лесов от пожаров, патрулированию и проведению разъяснительной работы среди местного населения по соблюдению правил пожарной безопасности | С 01.04.2025 по 18.10.2025 | 24 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС Главного управления, комитет Администрации Солтонского района по образованию, главы сельских советов, глава администрации Солтонского сельсовета |
| 16 | Проведение на землях сельскохозяйственного назначения патрулирования с целью выявления виновных в организации поджогов сорняков и остатков растительности и под- готовка материалов для рассмотрения на заседании административной комиссии | с 01.04.2025 по 15.11.2025 | Главы сельских советов, глава администрации Солтонского сельсовета, руководители предприятий МУ МВД России «Бийское»» пункт полиции по Солтонскому району |
| 17 | Подготовка планов тушения лесных пожаров по лесничеству.. Утверждение сводного плана тушения лесных пожаров на территории Солтонского района на период пожароопасного сезона 2025 года в соответствии с действующим законодательством. | До 25.03.2025 | Отдел обеспечения полномочий лесных отношений по Солтонскому лесничеству КАУ «Боровлянский лесхоз» |
| 18 | Подготовка нормативных правовых актов о введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транс- портных средств. | с 01.04.2025 по 15.11.2025 | Администрация Солтонского района, отдел обеспечения полномочий лесных отношений по Солтонскому лесничеству КАУ «Боровлянский лесхоз» |
| 19 | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в случае перехода природных пожаров на населенные пункты и организация сопровождения колонн спецтехники, предназначенной для ликвидации пожаров. | в случае возникновения чрезвычайной ситуации | МУ МВД России «Бийское»» пункт полиции по Солтонскому району |
| 20 | Проведение своевременной очистки мест рубок (лесосек) от порубочных остатков в лесном фонде на территории Солтонского района. | в период проведения работ | Отдел обеспечения полномочий лесных отношений по Солтонскому лесничеству КАУ «Боровлянский лесхоз». |
| 21 | Установка в местах, наиболее посещаемых населением, стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах. | с 10.04.2025 по 23.05.2025 | Отдел обеспечения полномочий лесных отношений по Солтонскому лесничеству КАУ «Боровлянский лесхоз», главы сельсоветов, глава администрации Солтонского сельсовета |
| 22 | Своевременное введение особого противопожарного режима. | с 10.04.2025 по 23.05.2025 | Администрация Солтонского района. |
| 23 | Представление информации о готовности к выполнению превентивных мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период. | 29.03.2025 | Отдел ГО ЧС, ЕДДС. |