- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

- к решению Солтонского

- районного Совета депутатов

- от 30.06.2016 № 25

Отчет о реализации Программы социально-экономического развития Солтонского района на период до 2017 года за 2015 год

Программа социально-экономического развития  Солтонского района Алтайского края на 2013-2017 годы (далее – Программа) утверждена  Решением  Солтонского  районного Совета народных депутатов Алтайского края  от 25.12.2012 г. № 61 «Об утверждении «Программы социально-экономического развития  муниципального образования  Солтонский  район на 2013-2017 годы».

Главная цель Программы – Солтонский район – территория, комфортная для жизни населения, благоприятная для развития  бизнеса  и вложения инвестиций.

Индикаторы и мероприятия Программы охватывают 4 приоритетных направления  социально-экономического развития района:

1- рост уровня и качества жизни населения;

2- рост качества среды жизнедеятельности;

3- рост экономического потенциала;

4- повышение эффективности системы управления;

Основная цель мониторинга - проведение анализа выполнения запланированных  индикаторов и мероприятий Программы на 2015 год, оценка ее выполнения  в 2017 году в контексте намеченных целей и поставленных задач.

Программой социально-экономического развития  предусмотрены  реализация  мероприятий государственных, ведомственных и муниципальных программ, инвестиционных проектов  в социальной сфере и в сфере экономики, а так же реализация  майских указов Президента Российской Федерации.

В 2015 году  на территории района  реализовывались  11 государственных программ, 3 ведомственные целевые программы и 9 муниципальных и адресная инвестиционная программа Солтонского района.  Всего на реализацию программных мероприятий освоено 211341,05 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета-  57877,11тыс. рублей;

- из краевого бюджета – 145575,4 тыс. рублей;

- из местного бюджета – 1484,54 тыс. руб.,

- из внебюджетных источников  - 6404,0 тыс. руб., в том числе по приоритетным направлениям

Из запланированных  на  2015 год  15 проектов реализовывались 8  на общую сумму 42481,5 тыс. рублей,  семь из которых завершены. 4 проекта реализовывались за счет внебюджетных источников на сумму 7578,0 тыс. руб., и пять – за счет   средств краевого и местного  бюджетов   на сумму 34430,0 тыс.  руб.. Ввод 1   объекта  запланирован  на 2016 год (Капитальный ремонт главного корпуса больницы и здания пристройки детского отделения.

| - Цели | - Объем финансирования мероприятий, 2015г., тыс.руб. |  |  |  |  | - Индикаторы программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - факт | - ФБ | - КБ | - МБ | - ВИ |  |
| - Цель № 1 «Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни» | - 176090,56 | - 30687,76 | - 143880,2 | - 669 | - 853,6 | - по 2 индикаторам достигнуто плановое значение 2017 года. |
| - Цель № 2 «Рост качества среды жизнедеятельности» | - 6344,24 | - 2426,3 | - 617,7 | - 749,84 | - 2550,4 | - По 1 индикатору достигнуто плановое значение 2015 года |
| - Цель № 3 «Рост экономического потенциала» | - 29156,6 | - 24763,15 | - 1366,45 | - 27 | - 3000 | - По 4 индикаторам достигнуто плановое значение уровня 2017 |
| - Цель № 4 «Повышение эффективности системы управления» | - 283,65 | - 0 | - 274,95 | - 8,7 | - 0 | - По 1 индикатору из 3 достигнут уровень 2017 года |

Наибольшие объемы финансирования были направлены:

В рамках первого  приоритетного направления  - рост уровня и качества жизни населения-

-на социальную поддержку граждан – 58,132 млн.руб., ( субсидии  на оплату  жилого помещения и коммунальных услуг  получили 317 семей, 101 многодетная семья получила  денежные выплаты на третьего и последующих детей, 243 ребенка из многодетных семей  единовременные денежные выплаты  в размере 7,5 тыс. рублей  для подготовки к школе первоклассников и ежегодную  денежную выплату в размере 5,0 тыс. рублей  для подготовки к школе учащихся 2-11 классов);

- на развитие общего, дошкольного, дополнительного образования, а так же на организацию летнего отдыха -  64,265 млн.руб. (Капитальный ремонт детского сада  «Радуга» в с. Нижняя  Неника, капитальный ремонт крыши школы в с.Ненинка, было организовано семь летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, в которых отдохнуло 225 детей и 48 детей отдохнуло  в детском оздоровительном лагере «Ветерок».)

- здравоохранение -35,6 млн. руб. (капитальный ремонт  здания  центральной районной больницы  в рамках краевой адресной инвестиционной программы);

- на содействие занятости населения 8,7 млн.руб. (31 человек отправлены на  профессиональное обучение; создано 56 дополнительных рабочих места для выполнения общественных работ  социально-значимого направления; 168  безработных получили пособие по безработице на сумму 5153,1 тыс. руб., трудоустроено 7 инвалидов, в том числе один  ранее не состоял  на учете  в службе занятости.).

В рамках второго приоритетного направления рост качества среды жизнедеятельности:

За отчетный год проведенремонт дорожного покрытия по улице Заречная в с.Солтон,

продолжается строительство  парка «70 лет Победы ВОВ в 1941-1945 гг» в с.Солтон,

выполнены работы  по обустройству Аллеи Героев в с.Солтон.

Продолжается модернизация жилищно-коммунального комплекса (обновление котельного оборудования на котельных объектов соцкультбыта )

Установлена башня сотовой связи в с.Нижняя Неника МТС.

Введены в эксплуатацию  8 жилых домов и 1 пристройка за счет собственных средств граждан.

В Рамках третьего направления-  рост  экономического потенциала:

- на развитие сельского хозяйства  -  на сумму 25,38 млн.руб. оказана  государственной поддержки  сельскохозяйственным товаропроизводителям   в области растениеводства и животноводства.  Поддержку получили 7 сельхозпредприятий и 19 крестьянско-фермерских хозяйств).

Хозяйства всех форм собственности активно ведут работу по обновлению машинно–тракторного парка, за три последних года куплено 26 новых современных тракторов, 12 комбайнов.

Реализованы следующие проекты:

ООО «Агрофирма»  - установка оборудования на мехтоке (сепаратор БИС-100, погрузчик семян ЗПС-60»

ИП Кочетков А.И.- введен в эксплуатацию  цех по переработке папоротника «Орляк»

Введены  в эксплуатацию  два  магазинов : в с.Солтон  торговая площадь 466,6  м2 (ИП Агиевич Р.Н. ) и в с.Карабинка торговая площадь 101,1 м2 (ИП Сычев)

По четвертому направлению – повышение эффективности  муниципального управления  осуществляется в рамках  утвержденной постановлением  Администрацией Алтайского края  от 27.09.2013 № 507 программы «Совершенствование  государственного и муниципального управления  в Алтайском крае» на 2013-2018 годы. В целях осуществления  программно-целевых принципов деятельности органов местного самоуправления  утвержден порядок разработки  муниципальных программ. В прошедшем году завершен  капитальный ремонт помещения в здании РДК для открытия в районе МФЦ для получения услуг населением  по принципу «одного окна».

От использования и продажи муниципального имущества  в местный бюджет  поступило  6218,4 тыс. руб.  Проведены мероприятия  по оптимизации сети бюджетных учреждений вызванные необходимостью в связи со значительным снижением численности учащихся МКОУ Шатобальская    ООШ    была реорганизована в форме присоединения к МБОУ Солтонская СОШ

Экономия бюджетных средств  в результате проведения закупочных процедур составила 91,0 тыс. руб.

Выполнение целевых индикаторов Программы  характеризуются следующими показателями:

из 23 целевых индикаторов  имеют положительную тенденцию  17 индикаторов, из них 8 достигли  запланированного уровня 2017 г., имеют отрицательную тенденцию  6 индикаторов, по которым  возникла угроза невыполнения

1. «Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях, кг на одну корову, показатель выше прошлогоднего  на 22,72%. Хотя к уровню  прошлого года произошло увеличение  поголовья КРС во всех категориях на 205 голов,  но по прежнему продолжается  сброс поголовья в личных подсобных хозяйствах. На сегодня в ЛПХ насчитывается 2086 голов КРС, в том числе 1018 коров.   Для достижения целевого  значения 2017 года 3800 кг на одну корову   ставятся задачи приостановить сброс поголовья, сохранить маточное стадо, увеличить продуктивность, совершенствовать кормовую базу. Приобрести  племенной скот, начать строительство и ремонт помещений.

2.Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 15984 рубля  , рост показателя за 2015 год по сравнению с предыдущим годом составил 4,7%. Для обеспечения выполнения контрольного значения показателя  необходим рост  заработной платы  каждый год в среднем на 14%. Плановый показатель роста на 2016 год 7,4%, т.е. рост на 2017 год  19,3%. ( размер заработной платы должен составить 19069 рублей).

3. Реальная заработная плата. Выполнение показателя напрямую зависит от выполнения прежнего показателя.

4.Среднемесячные денежные доходы на душу населения составили 8764 рубля. Необходимый темп роста за 2 года 83,7% или 16099 рублей.

5.Удельный вес занятых в малом и средне м бизнесе от численности занятых в экономике, %- необходимо увеличение  численности в 2 раза.

6. Индекс физического объема платных услуг населению (факт 87,% к уровню 2012 года, план 133 к уровню 2012 года).

Одним из главных приоритетом социально-экономической политики Администрации района в 2015 году  было обеспечение социальной стабильности и выполнение районом своих обязательств перед населением посредством реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606.

Достижение целевых показателей, установленных указом Президента РФ от 7 мая 2012 г №596-606:

| № п/п | Целевой показатель указа | Единица измерения | 2014 факт | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" |  |  |  |  |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 48,6 | 76,0 | 81,0 |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политике» |  |  |  |  |
| 2 | Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года, в том числе по основным видам деятельности | % | 122,3 | 116,7 | 111,9 |
| 3 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по Алтайскому краю | % | 84,0 | 100 | 87,1 |
| 4 | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования по Алтайскому краю | % | 78,3 | 100 | 77,5 |
| 5 | Отношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей по Алтайскому краю | % | 64,9 | 85 | 71,7 |
| 6 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Алтайскому краю | % | 62,5 | 73,7 | 65,3 |
| 7 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 40,3 | 4 | 24 |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» |  |  |  |  |
| 8 | Обеспеченность врачами сельского населения | Единиц на 10 тыс. населения | 15,4 | 15,4 | 14,1 |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |  |
| 9 | Доступность дошкольного образования | % | 95,0 | 95,0 | 96,7 |
| 10 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | % | 55,0 | 59,1 | 51,6 |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" |  |  |  |  |
| 11 | Ввод жилья, кв.м | кв.м | 664 | 700,0 | 568 |
| 12 | Площадь земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства | Га | 5,44 | 5,0 | 4,12 |
| 13 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, человек | Человек | 0 | 0 | 0 |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» |  |  |  |  |
| 14 | Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления муниципальных услуг | % | 70 | 70 | 70 |
| 15 | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | % | 2,5 | 4,5 | 4,5 |
| 16 | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг | Минуты | 15 | 15 | 15 |
| 17 | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» |  |  |  |  |
| 18 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 0 | 1 | 1 |

Из 18 показателей выполнены 9.

В соответствии с Указом № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» на 2015 год объем инвестиций был предусмотрен  в сумме 76,0 млн.руб., фактически данный показатель составил 81,0 млн.руб., 67% приходится на приобретение   сельскохозяйственной техники.

В соответствии с Указом № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» усилия Администрации были направлены на реализацию «дорожных карт» в сфере культуры и образования.  Среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений  составила  15820,3_ рублей, отношение к средней заработной плате  по Алтайскому краю  составило 87,1%. Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений составила 12097  рублей, отношение к средней заработной плате в сфере общего образования в Алтайском крае 77,5  %. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры составила 11865 рублей, 65,3 % от заработной платы по краю. Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника по полному кругу предприятий района составила 15984 рубля, темп роста 104,7 % к соответствующему периоду прошлого года.

В соответствии с Указом № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» предусмотрен приток и закрепление медицинских кадров. На сегодняшний день остро стоит вопрос обеспеченности населения Солтонского  района высококвалифицированными медицинскими кадрами.  Обеспеченность врачами составляет 14,1 на 10 тыс. населения, целевой показатель в 2015 году должен соответствовать 15,4 на 10 тыс. населения.  В районе врачебный персонал  укомплектован на 70%.

В соответствии с Указом № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» на 2011-2015 годы в 2015 году  отремонтирован детский сад в с. Нижняя Ненинка. В рамках реализации «дорожной карты» в сфере дошкольного образования в 2015 году увеличен охват детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет с 95 % до  96,7 %.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным  программам,  составила 51,6 %, целевой показатель на 2015 год - 59,1%.

В соответствии с Указом № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» удалось выполнить целевые показатели.  План ввода жилья на 2015 год для нашего района составлял 700 кв. м.. За отчетный период введен 8 жилых  домов  и 1 жилая  пристройка  общей площадью 568 кв. м. Снижение  темпов строительства с прошлым годом  составила  15,0 %.

Площадь земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства составила в 2015 году 4,12 га, целевой показатель – 5,0 га.

В соответствии с Указом № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» выполнены все целевые показатели 2015 года.  В целях обеспечения предоставления гражданам и юридическим лицам муниципальных услуг  в электронном виде произведено подключение  к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия.

В соответствии с Указом № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» выполнялись мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий молодых семей и многодетных семей.  С целью предоставления поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, на территории района реализуется муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Солтонском районе" на 2011-2015 годы. За 2015 год  одна молодая семья  улучшила свои жилищные условия.

Первый заместитель главы Администрации Солтонского

района, председатель комитета по экономике                                        Л.П.Харламова