Приложение

К решению районного Совета

народных депутатов

от 28.09.2018 №34

Отчет

о ходе реализации муниципальной  программы  «Устойчивое развитие сельских поселений  Солтонского  района  на 2013-2020 годы»

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских поселений  Солтонского  района  на 2013-2020 годы»   утверждена постановлением Администрации  Солтонского  района от 26.12.2012 № 891(в новой редакции  № 607 от 27.10.2014.)

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских поселений  Солтонского  района  на 2013-2020 годы» являются: Администрация Солтонского района; комитет  по  экономике Администрации района; комитет по образованию Администрации района

отдел по ЖКХ Администрации района; отдел агропромышленного комплекса Администрации района; отдел  по  делам строительства и архитектуры  Администрации района;  органы местного самоуправления муниципальных образований Солтонского района (по согласованию).

Основной целью Программы является - Создание  благоприятных социально-экономических условий для устойчивого развития экономики,  повышения  уровня и качества жизни сельского населения, активизации участия граждан в реализации общественно значимых проектов в сельской местности.

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

1. Улучшение жилищных условий сельского населения, в том числе молодых семей, молодых специалистов на селе;

2. Развитие коммунальной и социальной инфраструктуры,  повышение качества услуг образования, культуры;

3. Реализация местных общественно значимых проектов.

Выполнение  программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия, цель, задачи | Срок реализации | Исполнитель | Исполнение в 2017 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Создание благоприятных социально-экономических условий для устойчивого развития экономики, улучшение условий жизни населения района. |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Удовлетворение потребности сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье. |  |  |  |  |  |
| 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, всего в том числе молодых семей и молодых специалистов | 2013-2020 | Администрация Солтонского района, органы местного самоуправления | За 2017г. в рамках ГП «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» две семьи получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий. (Шумейко В.А.- сфера образования 778 225 руб.) приобретено жилье площадью 136,4 м2 стоимость 1405 т.р. и работница детского сада Кучеренко Е. ведет строительство дома в с.Солтон, использована субсидия в сумме 1 161 656 руб. Для закрепления молодых специалистов на селе начат ремонт помещения (под жилье) в здании бывшей конторы ПМК, В 2017 году введены в эксплуатацию две квартиры (предоставлены работникам ЦРБ) на эти цели направлено средств из местного бюджета 487, 2 тыс.руб., В 2018 году ремонт будет продолжен. За 2017 год введено 126 м2 жилой площади. Инвестиции за счет внебюджетного источника составили 4370,3 тыс. руб. |  |
| 2 | Строительство индивидуальных жилых домов |  |  |  |  |
| Задача 2. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Солтонского района, органы местного самоуправления | Участие поселений района в Проекте поддержки местных инициатив. В 2018 году Карабинский Сельсовет стал участником конкурса с проектом по ремонту памятника Победы в с.Карабинка.Обший объем финансирования проекта 680,0 тыс.руб. с учетом средств краевого и местного бюджета, населения и юр.лиц. |  |
| 1 | Реконструкция памятника Победы в с.Карабинка | 2018 |  |  |  |
| Задача 3. Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий . |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация районного трудового соревнования, премирование работников АПК за достижение высоких показателей в труде, материальное стимулирование участников конкурсов профессионального мастерства. | 2013-2020 | Отдел администрации Солтонского района по АПК и земельным отношениям | Ежегодно проводится праздник посвященный дню работников сельского хозяйства, где подводятся итоги работы отрасли за текущий год . В 2017 году на премирование работников АПК и материальное стимулирование из местного бюджета направлено 55 тыс. руб. |  |
| Задача 4. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция, капитальный ремонт дошкольных и общеобразовательных учреждений | 2013-2020 | Отдел по делам строительства и архитектуры Администрации района, комитет по образованию Администрации района, Администрации сельсоветов (по согласованию) | -- произведен ремонт изгороди и приобретено оборудование для детской площадки в Карабинском детском саде «Лучик»; -Замена котлов в котельных Карабинской ООШ, Березовской ООШ. |  |
| 2 | Инженерная инфраструктура |  |  | Кап.ремонт внутридомовых инженерных систем МКД с. Солтон ул.Ленина 30. Капитальный ремонт здания котельной ПМК с ремонтом системы электроснабжения, водоснабжения, канализации и отопления. |  |
| 2 | Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности: - Строительство хоккейной коробки в с.Солтон | 2013-2020 2014 |  | Хоккейная коробка построена. |  |
| 3 | Развитие водоснабжения в сельской местности | 2013-2020 | Отдел по делам строительства и архитектуры Администрации района, Администрации сельсоветов (по согласованию) | В 2017 году на развитие водоснабжения в сельской местности направлено капитальных вложений более 5млн руб.: - Произведен капитальный ремонт водозаборной скважины в с.Ненинка; -Капитальный ремонт водозаборной скважины в с.Карабинка; - Ремонт участка водопровода в с.Солтон ул.Октябрьская 200 м.п.; -Промывка двух скважин в селах Урунск и Макарьевка. -строительство водопровода -частный сектор 944 м.п. |  |
| 4 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности: | 2013-2020 | Отдел по делам строительства и архитектуры Администрации района, комитет по культуре Администрации района, Администрации сельсоветов (по согласованию) | В 2017 году на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности направлено 5402 тыс.руб. из них средства ФБ- 1094тыс.руб.; средства КБ- 3708 тыс.руб.4 средства МБ- 600 тыс.руб.: -Произведен капитальный ремонт здания МБУК «Солтонский межпоселенческий РДК». |  |
| 5 | Развитие улично-дорожной сети: - Ремонт и содержание внутрипоселковых дорог. | 2013-2020 | Отдел ЖКХ Администрации Солтонского района, Солтонское ДРСУ (по соглашосованию), Администрации сельсоветов (по согласованию). | В 2017 году на ремонт и содержание автодорог на территории Солтонского района направлено более 60 млн.руб, - Начата реконструкция участка автодороги Ненинка- Новая Ажинка с мостом через р.Неня в с.Ненинка; - Ремонт участка автодороги Нижняя Ненинка- Караган; - Ремонт участка автодороги в с.Урунск; - Ремонт автодороги ул.Садовая в с.Солтон; - Содержание автодорог. |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы

«Устойчивое развитие сельских поселений  Солтонского  района  на 2013-2020 годы »

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских поселений  Солтонского  района  на 2013-2020 годы» проведена в соответствии с постановлением  Администрации Солтонского района от 01.04.2014г. № 214 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

Оцениваемый период реализации программ -01.01.2017г. - 31.12.2017г.

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | К1(%) Степень достижения целей и решения задач МП | К2 (%) Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниц. бюдж. МП | К3(%) Оценка степени реализации мероприятий МП | К4(%) Комплексная оценка эффективности МП | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Устойчивое развитие сельских поселений Солтонского района на 2013-2020 годы | 41,4 | 46,8 | 55 | 47,7 | Средняя эффективность |

По итогам выполнения с учетом средств государственной поддержки и частных инвестиций программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, т.к. комплексная оценка находится в интервале от 40%  до 80% .

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских поселений  Солтонского  района  на 2013-2020 годы »

С целью  повышения эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году ответственным исполнителям  необходимо провести корректировку программы, а также продолжить работу по своевременной и качественной реализации программных мероприятий, достижению  целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, более эффективном использовании финансовых средств.