|  | УТВЕРЖДЕНО: |
| --- | --- |
| Постановлением Администрации Солтонского района от 29.01.2018 г. № 37 |  |

«Дорожная карта» по повышению уровня занятости инвалидов трудоспособного

возраста в 2018 году в Солтонском районе

- Мероприятия по повышению уровня занятости инвалидов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование плана работы межведомственной комиссии по повышению уровня занятости инвалидов | до 01.02.2018 | Харламова Л.П. - первый заместитель главы Администрации Солтонского района, председатель комитета по экономике; Найдина Н.В. - заведующая отделом по труду Администрации Солтонского района; Трунова Н.В. - заместитель директора ЦЗН Управления социальной защиты населения по городу Бийску, Бийскому и Солтонскому районам; |
|  | Закрепление муниципальных служащих за координацией вопросов по повышению уровня занятости инвалидов, в том числе за организациями, не выполняющими квоту приема на работу инвалидов | до 01.02.2018 | Найдина Н.В.- заведующая отделом по труду Администрации Солтонского района; Дьякова Н.В. – начальник отдела агропромышленного комплекса Администрации Солтонского района; Феданина Г.А. – ио председателя комитета Администрации Солтонского района по образованию; Афанасьева А.О. - начальник общего отдела Администрации Солтонского района; Трунова Н.В. - заместитель директора ЦЗН Управления социальной защиты населения по городу Бийску, Бийскому и Солтонскому районам; Татаркин С.И. – начальник отдела Управления социальной защиты населения по городу Бийску, Бийскому и Солтонскому районам; Актешева С.Н. – ио председателя комитета по культуре и кино Администрации Солтонского района. |
|  | Организация мониторинга численности занятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе в разрезе организаций | ежемесячно | Найдина Н.В. - заведующая отделом по труду Администрации Солтонского района; Трунова Н.В. - заместитель директора ЦЗН Управления социальной защиты населения по городу Бийску, Бийскому и Солтонскому районам; Татаркин С.И. – начальник отдела Управления социальной защиты населения по городу Бийску, Бийскому и Солтонскому районам; Пономарева Л.Н. - руководитель клиентской службы « на правах группы» в Солтонском районе ГУ УПРФ в Троицком районе Алтайского края «межрайонное». |
|  | Формирование паспорта «занятости» всех инвалидов трудоспособного возраста в целях персонифицированного учета потребностей инвалидов в трудоустройстве | постоянно | Трунова Н.В. - заместитель директора ЦЗН Управления социальной защиты населения по городу Бийску, Бийскому и Солтонскому районам; |
|  | Организация мероприятий, направленных на повышение мотивации инвалидов к труду, в том числе с привлечением общественных организаций инвалидов | постоянно | Трунова Н.В. - заместитель директора ЦЗН Управления социальной защиты населения по городу Бийску, Бийскому и Солтонскому районам; Татаркин С.И. – начальник отдела Управления социальной защиты населения по городу Бийску, Бийскому и Солтонскому районам. |
|  | Реализация мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости инвалидов | постоянно | Харламова Л.П. - первый заместитель главы Администрации Солтонского района, председатель комитета по экономике; Найдина Н.В. - заведующая отделом по труду Администрации Солтонского района; Трунова Н.В. - заместитель директора ЦЗН Управления социальной защиты населения по городу Бийску, Бийскому и Солтонскому районам. |
|  | Проведение мониторинга предприятий на предмет наличия элементов инфрастуктурной доступности для инвалидов. Формирование банка работодателей, имеющих инфраструктуру для инвалидов | постоянно | Найдина Н.В. - заведующая отделом по труду Администрации Солтонского района; Трунова Н.В. - заместитель директора ЦЗН Управления социальной защиты населения по городу Бийску, Бийскому и Солтонскому районам; Татаркин С.И. – начальник отдела Управления социальной защиты населения по городу Бийску, Бийскому и Солтонскому районам. |
|  | Взаимодействие с работодателями по вопросу своевременной подачи в органы службы занятости вакансий для инвалидов в целях их оперативного замещения | постоянно | Найдина Н.В.- заведующая отделом по труду Администрации Солтонского района; Дьякова Н.В. – начальник отдела агропромышленного комплекса Администрации Солтонского района; Феданина Г.А. – ио председателя комитета Администрации Солтонского района по образованию; Афанасьева А.О. - начальник общего отдела Администрации Солтонского района; Трунова Н.В. - заместитель директора ЦЗН Управления социальной защиты населения по городу Бийску, Бийскому и Солтонскому районам; Татаркин С.И. – начальник отдела Управления социальной защиты населения по городу Бийску, Бийскому и Солтонскому районам; Актешева С.Н. – ио председателя комитета по культуре и кино Администрации Солтонского района. |
|  | Организация работы по трудоустройству инвалидов трудоспособного возраста в сельские советы, администрацию района (города), муниципальные организации и организации внебюджетного сектора экономики на вакантные рабочие места | постоянно | Харламова Л.П. - первый заместитель главы Администрации Солтонского района, председатель комитета по экономике; Найдина Н.В. - заведующая отделом по труду Администрации Солтонского района; Трунова Н.В. - заместитель директора ЦЗН Управления социальной защиты населения по городу Бийску, Бийскому и Солтонскому районам; Дьякова Н.В. – начальник отдела агропромышленного комплекса Администрации Солтонского района; Феданина Г.А. - ио председателя комитета Администрации Солтонского района по образованию; Актешева С.Н. – ио председателя комитета по культуре и кино Администрации Солтонского района. Жаркова М.С. - председатель Совета предпринимателей Солтонского района; главы сельсоветов |
|  | Организация работы по выполнению работодателями, расположенными на территории муниципального образования, а также являющимися подведомственными учреждениями, Закона Алтайского края № 59-ЗС от 06.07.2006 «Об установлении в Алтайском крае квоты приема на работу инвалидов», в том числе с использованием аренды рабочих мест в общественных организациях инвалидов | постоянно | Харламова Л.П. - первый заместитель главы Администрации Солтонского района, председатель комитета по экономике; Трунова Н.В. - заместитель директора ЦЗН Управления социальной защиты населения по городу Бийску, Бийскому и Солтонскому районам; Найдина Н.В. - заведующая отделом по труду Администрации Солтонского района; Дьякова Н.В. – начальник отдела агропромышленного комплекса Администрации Солтонского района; Феданина Г.А. – ио председателя комитета Администрации Солтонского района по образованию; Жаркова М.С. - председатель Совета предпринимателей Солтонского района; Кушнаренко А.В. - главный врач КГБУЗ «Центральная районная больница Солтонского района»; Панкратов В.А. - заместитель прокурора Солтонского района |
|  | Проработка вопроса о привлечении социально ориентированных некоммерческих организаций к трудоустройству инвалидов, включая организацию их сопровождения | постоянно | Трунова Н.В. - заместитель директора ЦЗН Управления социальной защиты населения по городу Бийску, Бийскому и Солтонскому районам; Найдина Н.В. - заведующая отделом по труду Администрации Солтонского района; Панкратов В.А. - заместитель прокурора Солтонского района. |
|  | Формирование социально ответственной позиции работодателей по вопросам трудоустройства инвалидов | постоянно | Харламова Л.П. - первый заместитель главы Администрации Солтонского района, председатель комитета по экономике; Трунова Н.В. - заместитель директора ЦЗН Управления социальной защиты населения по городу Бийску, Бийскому и Солтонскому районам; |
|  | Распространение новостных материалов о положительном опыте по развитию занятости инвалидов | постоянно | Харламова Л.П. - первый заместитель главы Администрации Солтонского района, председатель комитета по экономике; Трунова Н.В. - заместитель директора ЦЗН Управления социальной защиты населения по городу Бийску, Бийскому и Солтонскому районам; Редакция газеты «Слово-дело |

- План по исполнению показателя

«Численность работающих инвалидов трудоспособного возраста»

| Показатель | Плановый показатель на 01.01.2019 | Факт на 01.12.2017 | Численность инвалидов, которых необходимо трудоустроить для выполнения планового показателя (план) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 (гр. 2 – гр. 3) |
| Численность работающих инвалидов трудоспособного возраста, чел. | 42 | 22 | 20 |

| № п/п | Наименование работодателя | Сфера деятельности* (выбрать из списка) | Адрес работодателя | Ф.И.О. работника, имеющего инвалидность | Дата трудоустройства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановая | фактическая |
| начиная с 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сузопская средняя общеобразовательная школа Солтонского района | муниципальные учреждения | с. Сузоп, пер. Школьный 4 | Старченкова Екатерина Ивановна | январь 2018г. | 09.01.2018 |
| 2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сузопская средняя общеобразовательная школа Солтонского района | муниципальные учреждения | с. Сузоп, пер. Школьный 4 | Носкова Ольга Александровна | январь 2018г. | 09.01.2018 |
| 3 | Администрация Солтонского района Алтайского края | муниципальные учреждения | с. Солтон, ул. Ленина 3 | Бурматов Николай Владимирович | январь 2018г. | 22.01.2018 |
| 4 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Солтонская средняя общеобразовательная школа Солтонского района Алтайского края | муниципальные учреждения | с. Солтон, ул. Д. Бедного, 3Б | 5 | январь-декабрь 2018г. |  |
| 5 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации Лайса Александра Викторовича | муниципальные учреждения | с. Ненинка, ул. Октябрьская 43 | 1 | январь-декабрь 2018г. |  |
| 6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Карабинская средняя общеобразовательная школа» Солтонского района, Алтайского края | муниципальные учреждения | с. Карабинка, ул. Советская 11 | 1 | январь-декабрь 2018г. |  |
| 7 | Администрация Солтонского сельсовета Солтонского района Алтайского края | муниципальные учреждения | с. Солтон, ул. Ленина 3 | 1 | февраль-март 2018г. |  |
| 8 | Администрация Карабинского сельсовета Солтонского района Алтайского края | муниципальные учреждения | с. Карабинка, ул. 50 Лет Победы 5 | 1 | февраль-март 2018г. |  |
| 9 | Администрация Ненинского сельсовета Солтонского района Алтайского края | муниципальные учреждения | с. Ненинка, ул. Октябрьская 47 | 1 | февраль-март 2018г. |  |
| 10 | КГБУЗ «Центральная районная больница Солтонского района» | организации, подведомственные Министерству здравоохранения Алтайского края | с. Солтон, ул. Строителей д.24 | Самигуллина Галина Геннадьевна | апрель 2018г. |  |
| 11 | Управление социальной защиты населения по г.Бийску, Бийскому и Солтонскому районам | организации, подведомственные Министерству труда и социальной защиты Алтайского края | с. Солтон ул. Ленина 7 | 2 | май 2018г. |  |
| 12 | ООО «Агрофирма Нива» | реальный сектор экономики | с. Карабинка | 2 | Апрель-октябрь 2018г. |  |
| 13 | ООО «Караганское» | реальный сектор экономики | с. Березово | 1 | Апрель-октябрь 2018г. |  |
| 14 | ИП Гуров Виктор Васильевич | реальный сектор экономики | с. Карабинка | 1 | Апрель-октябрь 2018г. |  |
| 15 | ИП Глава КФХ Степанян Евгений Анатольевич | реальный сектор экономики | с. Ненинка | 1 | Апрель-октябрь 2018г. |  |
| 16 | ИП Глава КФХ Суверов Владимир Анатольевич | реальный сектор экономики | с. Ненинка | 1 | Апрель-октябрь 2018г. |  |